**Сводка поступивших предложений к проекту инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@).**

В соответствии с требованиями п. 6 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов энергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, в период до 15 января 2020 года поступили следующие предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»:

| **№ п/п** | **Регистрационный идентификатор обращения** | **Дата обращения** | **Контактные данные обратившегося** | **Регион** | **Пункт обращения** | **Предложение обратившегося** | **Информация об учете предложения в проекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РМР/Вх-839 | 15.02.2021 | АО «Объединенная энергетическая компания» | М/МО | 1 | Скорректировать утвержденный срок постановки объекта электросетевого хозяйства под напряжение по инвестиционному проекту (E\_I-184512) Реконструкция ВЛ-110 кВ «Бирюлево-Битца» (14,8 км;14 800 п.м.; 6 шт.(прочие)) на 1 квартал 2021 года.  **Обоснование предложения по корректировке:** Наличие обременений Московского РДУ по ПС «Битца» «Реконструкция с увеличением пропускной способности ЛЭП 110 кВ Бирюлево-Битца (с сооружением кабельных заходов на ПС 220/110 Бутово)», а также ПС «Грач» «Строительство заходов ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Ясенево на ПС 220 Бутово с образованием новых КВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 – Бутово II цепь и КВЛ 220 кВ Бутово – Ясенево II цепь. Пропускную способность вновь образованных КВЛ 220 кВ определить проектом» и не выполнение ПАО «Россети Московский Регион» инвестиционного проекта в более ранее сроки не позволяет АО «ОЭК» своевременно осуществить присоединение по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения, среди которых:  - ООО «А 101» - г.Москва, НАО, пос. Сосенское, пос. Коммунарка  - ООО «Энергии Технологии» - г. Москва, ул.Старокрымская, вл. 13  - ООО «Энергии Технологии» - г. Москва, НАО, с/о Рязановский, вблизи д. Остафьево  - объект ГУП «Московский метрополитен» | Сроки реализации и другие параметры инвестиционного проекта E\_I-184512 Реконструкция ВЛ-110 кВ «Бирюлево-Битца» не скорректированы по указанным предложениям в связи с тем, что данные мероприятия подлежат реализации в рамках соглашения о компенсации потерь с третьим лицом (далее - Соглашение), которое планировалось заключить на основании утвержденной проектно-сметной документации. ПСД утверждена, Соглашение находится на стадии подписания сторон.  После заключения Соглашения мероприятия будут включены отдельным титулом в проект корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион». |
| 2 | Скорректировать утвержденный срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение по инвестиционным проектам (E\_I-139024) Строительство ВЛ 110 кВ Саввинская-Успенская 1,2 (20 км), (E\_I-139025) Строительство ВЛ 110 кВ Саввинская-Звенигород 1,2 (4 км) на 2022 года.  **Обоснование предложения по корректировке:** Наличие обременений Московского РДУ по ПС «НовоВнуково» «Усиление существующей электрической сети в энергорайоне ПС 220 кВ Нововнуков» (строительство ПС 220 кВ Саввинская с установкой 2хАТ 220/110/10 кВ 250 МВА каждый, сооружение заходов на ПС 220 кВ Саввинская КВЛ 220 Дорохово – Слобода I, II цепь, сооружение ВЛ 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь и ВЛ 110 кВ Саввинская – Успенская I, II цепь, а также перевод ВЛ 35 кВ Успенская – Голицыно на напряжение 110 кВ;» и не выполнение ПАО «Россети Московский Регион» инвестиционного проекта в более ранее сроки не позволяет АО «ОЭК» своевременно осуществить присоединение по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения Настоящее время в АО «ОЭК» имеются следующие заявки об осуществлении технологического присоединения от ПС «Нововнуково»:  - ООО «Трансстройинвест Девелопмент» г. Москва, НАО, п.Марушкинское, д. Постниково.  - ООО «ИнвестАльянс» г. Москва, п.Филимоновское, ОАО «Марьинская Птицефабрика».  - Общество с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, уч. № 13/1, 13/2, 13/4. | Предложения не учтены в проекте корректировки ИПР, в связи с тем, что в настоящий момент у ПАО «Россети Московский регион» отсутствуют обязательства перед АО «ОЭК» по заключенным договорам ТП по указанным в предложениях мероприятиям, о чем АО «ОЭК» уведомлено в официальном порядке.  Кроме того необходимость реализации мероприятий по строительству ПС 220 кВ Саввинская с заходами КВЛ 220 Дорохово – Слобода I, II цепь и, соответственно, сооружение ВЛ 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь и ВЛ 110 кВ Саввинская – Успенская I, II цепь, должна быть подтверждена Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 гг. , разрабатываемой АО «СО ЕЭС».  АО «ОЭК» предлагается разработать альтернативный вариант усиления электрических сетей для технологического присоединения к ПС 220 кВ Нововнуково. |
| 3 | Скорректировать утвержденный срок постановки объекта электросетевого хозяйства под напряжение по инвестиционному проекту (E\_I-139026) Строительство ПС 220/110/10 Саввинская с заходами двухцепной КВЛ Дорохово-Слобода 1,2 (500 МВА; 60 км; 62 шт.(РУ); 5 904 кв.м.; 6 шт.(прочие)) на 2022 года.  **Обоснование предложения по корректировке:** Наличие обременений Московского РДУ по ПС «НовоВнуково» «Усиление существующей электрической сети в энергорайоне ПС 220 кВ Нововнуков» (строительство ПС 220 кВ Саввинская с установкой 2хАТ 220/110/10 кВ 250 МВА каждый, сооружение заходов на ПС 220 кВ Саввинская КВЛ 220 Дорохово – Слобода I, II цепь, сооружение ВЛ 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь и ВЛ 110 кВ Саввинская – Успенская I, II цепь, а также перевод ВЛ 35 кВ Успенская – Голицыно на напряжение 110 кВ;» и не выполнение ПАО «Россети Московский Регион» инвестиционного проекта в более ранее сроки не позволяет АО «ОЭК» своевременно осуществить присоединение по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения Настоящее время в АО «ОЭК» имеются следующие заявки об осуществлении технологического присоединения от ПС «Нововнуково»:  - ООО «Трансстройинвест Девелопмент» г. Москва, НАО, п.Марушкинское, д. Постниково.  - ООО «ИнвестАльянс» г. Москва, п.Филимоновское, ОАО «Марьинская Птицефабрика».  - Общество с ограниченной ответственностью «Переделкино Ближнее» г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка, уч. № 13/1, 13/2, 13/4. | Предложения не учтены в проекте корректировки ИПР, в связи с тем, что в настоящий момент у ПАО «Россети Московский регион» отсутствуют обязательства перед АО «ОЭК» по заключенным договорам ТП по указанным в предложениях мероприятиям, о чем АО «ОЭК» уведомлено в официальном порядке.  С учетом дефицита источника финансирования реализация проекта E\_I-139026 по строительству ПС 220/110/10 Саввинская в проекте корректировки ИПР предусмотрена в 2025-2026 годах.  Кроме того необходимость реализации мероприятий по строительству ПС 220 кВ Саввинская с заходами КВЛ 220 Дорохово – Слобода I, II цепь и, соответственно, сооружение ВЛ 110 кВ Саввинская – Звенигород I, II цепь и ВЛ 110 кВ Саввинская – Успенская I, II цепь, должна быть подтверждена Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 гг. , разрабатываемой АО «СО ЕЭС».  АО «ОЭК» предлагается разработать альтернативный вариант усиления электрических сетей для технологического присоединения к ПС 220 кВ Нововнуково. |
| 4 | Скорректировать утвержденный срок постановки объекта электросетевого хозяйства под напряжение по инвестиционному проекту (E\_I-184470) Реконструкция «КЛ 220 кВ Владыкино – Бескудниково №1, №2» (8,2 км; 3 970 п.м.; 15 шт.(прочие) на 1 квартал 2021 года.  **Обоснование предложения по корректировке:** Наличие обременений Московского РДУ по ПС «Марфино» « Реконструкция КВЛ 220 кВ Владыкино – Бескуднико № 2 (замена кабельного участка от ПС 220 кВ «Владыкино» до переходного пункта на ПС 500 кВ «Бескудниково») с увеличением пропускной способности.» и не выполнение ПАО «Россети Московский Регион» инвестиционного проекта в более ранее сроки не позволяет АО «ОЭК» своевременно осуществить присоединение по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения. В Настоящее время в АО «ОЭК» имеются следующие заявки об осуществлении технологического присоединения от ПС «Марфино»:  - Общество с ограниченной ответственностью «СМТ». г. Москва, ул. Михалковская, вл. 48 | Предложения не учтены в проекте корректировки ИПР, в связи с тем, что в настоящий момент у ПАО «Россети Московский регион» отсутствуют обязательства перед АО «ОЭК» по заключенным договорам ТП по указанным в предложениях мероприятиям, о чем АО «ОЭК» уведомлен в официальном порядке.  С учетом дефицита источника финансирования реализация проекта E\_I-184470 по реконструкции «КЛ 220 кВ Владыкино – Бескудниково №1, №2 в проекте корректировки ИПР предусмотрена со сроком до 2025 года.  АО «ОЭК» предлагается разработать альтернативный вариант усиления электрических сетей для технологического присоединения к ПС 220 кВ Марфино. |