## ЮЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) |  | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети"
Каширский РЭС
Плановых отключений нет
Ступинский РЭС
Плановых отключений нет
С-Прудский РЭС
Плановых отключений нет
Чеховский РЭС
Чеховский р-н, ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС-357 | д.Горелово, д.Булычево, д.Высоково, д.Растовка, д.Чубарово, д.Бегичево д.Леоново | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 9:00 | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Чеховский р-н, ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС-187 |  | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 9:00 | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | выполнено | выполнено
Чеховский р-н, ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12 |  | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 9:00 | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-10кВ | Чеховский РЭС | выполнено | выполнено
Чеховский р-н, ВЛ-6 кВ ф.Шарапово-Быт с ПС-4 | д.Шарапово-Быт | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 9:00 | 01.11-03.11.17; 07.11-10.11.17; 13.11-17.11.17; 20.11-24.11.17; 27.11-30.11.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский РЭС
Домодедовский р-он | д.Калиновка | 2017-11-01 | 9:30 | 2017-11-01 | 15:00 | Капитальный ремот ВЛ 0,4 кВ от КТП-56 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.БольшоеСаврасово | 2017-10-06 | 9:30 | 2017-10-06 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-929 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Юсупово | 2017-10-10 | 9:30 | 2017-10-10 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-257 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Бурхино | 2017-10-13 | 9:30 | 2017-10-13 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 с РП-3 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Минаево | 2017-10-14 | 9:30 | 2017-10-14 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-258 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Полушкино | 2017-10-15 | 9:30 | 2017-10-15 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-243 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский РЭС
Подольский район | д. Гривно, д. Мотовилово, д. Матвеевское | 2017-11-01 | 9:30 | 2017-11-30 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. 3 с ПС-747 | Подольский РЭС | выполнено | выполнено
Подольский район | д. Змеевка, котт. Змеевка, СНТ Приволье, к\с Ротор, СНТ Молодинский, к\с Туполева | 2017-11-01 | 9:30 | 2017-11-30 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. 4 с ПС-319 | Подольский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский РЭС
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-01 | 8.00 | 2017-11-01 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-02 | 8.00 | 2017-11-02 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-03 | 8.00 | 2017-11-03 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-06 | 8.00 | 2017-11-06 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-07 | 8.00 | 2017-11-07 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-08 | 8.00 | 2017-11-08 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-09 | 8.00 | 2017-11-09 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-10 | 8.00 | 2017-11-10 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-13 | 8.00 | 2017-11-13 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-14 | 8.00 | 2017-11-14 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-15 | 8.00 | 2017-11-15 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-16 | 8.00 | 2017-11-16 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-17 | 8.00 | 2017-11-17 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-20 | 8.00 | 2017-11-20 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-21 | 8.00 | 2017-11-21 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-22 | 8.00 | 2017-11-22 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-23 | 8.00 | 2017-11-23 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-24 | 8.00 | 2017-11-24 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-27 | 8.00 | 2017-11-27 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-28 | 8.00 | 2017-11-28 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский р-н | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-29 | 8.00 | 2017-11-29 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский р-н | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-11-30 | 8.00 | 2017-11-30 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский р-н | выполнено | выполнено
Ленинский РЭС
Плановых отключений нет
Жуковский РЭС
Плановых отключений нет
Раменский РЭС
Раменский р-н | д.Бисерово, д.Слободино, д.Григорово, д.Татаринцево, д.Коробово Раменского р-на | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 9:30 | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 16:30 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Вохринка | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 9:00 | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 16:00 | Капитальный ремонт силами подрядной организации ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 отп. к РТП-13 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Редькино | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 9:00 | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 16:00 | Капитальный ремонт хоз.способом ВЛ-0,4кВ от МТП-29 Редькино | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | г.Бронницы пер.Каширский, пер.Пионерский | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 9:00 | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 16:00 | Капитальный ремонт силами подрядной организации МТП-25 Заготзерно | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Новомайково Раменского р-на | 13.11.17-17.11.17 | 9:00 | 13.11.17-17.11.17 | 16:00 | Подготовка и включение в работу новой ТП | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | с.Степановское Раменского р-на | 13.11.17-17.11.17 | 9:00 | 13.11.17-17.11.17 | 16:00 | Подготовка и включение в работу новой ТП | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Жуково, д.Какузево, п.РАОС, с.Синьково, д.Запрудное, д.Ивановка, д.Становое,д.Софьино Раменского р-на | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 0.375 | 01.11.17г.-30.11.17 (рабочие дни) | 16:00 | Ремонт ВЛ-6кВ ф.10 ПС-23 с заменой провода | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено

## ВЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Егорьевский район, д. Чадлево, д.Горки, д. Малое Гридино, с.Лесково | Егорьевский район, д. Чадлево, д.Горки, д. Малое Гридино, с.Лесково | 01.12.2017-30.12.2017 | 9.00 | 01.12.2017-30.12.2017 | 17.00 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Фид.6 с ПС-39 "Поселок" | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Егорьевский район, д. Теребенки, д.Голубевая, д.Горшково, д.Челохово, д. Панкратовская, д.Васютино, д.Тараканово, д.Кукшево | Егорьевский район, д. Теребенки, д.Голубевая, д.Горшково, д.Челохово, д. Панкратовская, д.Васютино, д.Тараканово, д.Кукшево | 08.12.2017-30.12.2017 | 9.00 | 08.12.2017-30.12.2017 | 17.00 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Фид.14 с ПС-734 "Сирена" | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Егорьевский район, д.Фильчаково, д.Тимохино | Егорьевский район, д.Фильчаково, д.Тимохино | с 01.12.2017-20.12.2017 | 9.00 | с 01.12.2017-20.12.2017 | 17.00 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фид.7 с ПС-52 "Двойни" | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Щелковский р-н, г.Фрязино-д.Богослово-д.Орлово | Щелковский р-н, г.Фрязино-д.Богослово-д.Орлово | 05.12.2017-05.12.2017 | 9-00 | 05.12.2017-05.12.2017 | 17-00 | кап.ремонт ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Щелковский р-н, г.Фрязино-д.Сабурово | Щелковский р-н, г.Фрязино-д.Сабурово | 07.12.2017-07.12.2017 | 9-00 | 07.12.2017-07.12.2017 | 9-00 | тех.присоединение к ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 01.12.17г. | 9:00 | 01.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Барановка | н.п. Барановка | 04.12.17г. | 9:00 | 04.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-145 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Старое Бобренево | н.п. Старое Бобренево | 04.12.17г. | 9:00 | 04.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 05.12.17г. | 9:00 | 05.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 06.12.17г. | 9:00 | 06.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Барановка | н.п. Барановка | 07.12.17г. | 9:00 | 07.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-145 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Старое Бобренево | н.п. Старое Бобренево | 07.12.17г. | 9:00 | 07.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Старое Бобренево | н.п. Старое Бобренево | 11.12.17г. | 9:00 | 11.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Воловичи | н.п. Воловичи | 11.12.17г. | 9:00 | 11.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Старое Бобренево | н.п. Старое Бобренево | 12.12.17г. | 9:00 | 12.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Воловичи | н.п. Воловичи | 12.12.17г. | 9:00 | 12.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 13.12.17г. | 9:00 | 13.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 14.12.17г. | 9:00 | 14.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Воловичи | н.п. Воловичи | 15.12.17г. | 9:00 | 15.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Семеновский | н.п. Семеновский | 18.12.17г. | 9:00 | 18.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, н.п.Воловичи | н.п. Воловичи | 27.12.17г. | 9:00 | 27.12.17г. | 17:00 | Замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП-83 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Стулово | Вся деревня | 2017-12-01 | 9:00 | 2017-12-01 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Ямкино | Вся деревня | 2017-12-02 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Алексеевка | Вся деревня | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-02 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Ботово | Вся деревня | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-02 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Ельня | Вся деревня | 2017-12-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Ст.Псарьки | Вся деревня | 2017-12-08 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Новые Псарьки | Вся деревня | 2017-12-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Аксено-Бутырки | Вся деревня | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-02 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Мамонтово | Вся деревня | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-02 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Алексеево | Вся деревня | 2017-12-14 | 9:00 | 2017-12-02 | 17:00 | Замена КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Калитино | Вся деревня | 2017-12-15 | 9:00 | 2017-12-21 | 17:00 | Замна провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Колонтаево | Вся деревня | 2017-12-16 | 9:00 | 2017-12-17 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Ивашево | Вся деревня | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Включение новой КТП | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Каменки | Вся деревня | 2017-12-02 | 9:00 | 2017-12-10 | 17:00 | Выправка опор | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Строкино | Вся деревня | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена опор | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Исаоково | Вся деревня | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Бисерово | Вся деревня | 2017-12-22 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Афанасово | Вся деревня | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Аксеново | Вся деревня | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-22 | 17:00 | Замена провода | Ногинский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено

## ЗЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, дер. Петелино |  | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 17:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-4121 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, г. С.Никольское |  | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-3301 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, д. Савинская слобода |  | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-6416 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, д. Брехово |  | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 17:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-4204 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, д. Часцы |  | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 17:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-4242 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, д. Софьино |  | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1317 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, СНТ Опушка |  | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 17:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-4612 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, СНТ Техник |  | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 17:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-7417 | ЗЭС,Одинцовский РЭС
Успенский РЭС
д. Калчуга | ТП-6720 | 2017-11-01 | 09-00 | 2017-11-08 | 16-45 | текущий ремонт ТП | УРЭС
п. Николина гора | КТП-28582 | 2017-11-09 | 09-00 | 2017-11-15 | 16-45 | Замена Т | УРЭС
д. Калчуга | ТП-6721 | 2017-11-16 | 09-00 | 2017-11-22 | 16-45 | текущий ремонт ТП | УРЭС
д. Ларюшино | ТП-6933 | 2017-11-22 | 09-00 | 2017-11-30 | 16-45 | текущий ремонт ТП | УРЭС
Лызлово | КТП-6689 | 2017-11-02 | 09-00 | 2017-11-08 | 16-45 | текущий ремонт ВЛ | УРЭС
Усово | ТП-6611 | 2017-11-09 | 09-00 | 2017-11-15 | 16-45 | текущий ремонт ВЛ | УРЭС
д.Барвиха | ТП-5065 | 2017-11-16 | 09-00 | 2017-11-22 | 16-45 | Текущий ремонт ВЛ | УРЭС
Наро-Фоминский РЭС
Нарофоминский р-н | д.Жихарево, д.Мякишево | 01-03. 11.2017 | 09-00 | 01-03. 11.2017 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.10-2 с ПС-107 замена провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Покровка, д.Слизнево, п.Атепцево ул.Левобережье, ул.Совхозная, д.Ерюхино, | 06-10. 11.2017 | 09-00 | 06-10. 11.2017 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.20 с ПС-265 замена провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | невыполнено
Нарофоминский р-н | д.Мякишево | 06-10. 11.2017 | 09-00 | 06-10. 11.2017 | 17-00 | ВЛ-0.4кВ от ТП-30 замена опор провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Волченки, Загряжское, Алферьево, Коровино, Глинки, Крестьянка, Ступино, Блознево, п.Уренгоец, Татищево, Тишинка | 01-03. 11.2017 | 09-00 | 01-03. 11.2017 | 17-00 | ВЛ 10кВ фид 3 ПС 392 опора № 87 замена деревянной А-обр. на ж/б А-обр. опору | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Вышегород, Набережная Слобода, Ахматово, Ефаново, Верховье, Спасс-Косицы, Секирино, Князевое, Устье | 06-10. 11.2017 | 09-00 | 06-10. 11.2017 | 17-00 | ВЛ 10кВ фид. 8 ПС 707 опоры № 46-53 валка деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Вышегород, Набережная Слобода, Новоборисовка, Серенское, Ивково, Колодези, Васильево, Афанасьево, Тимофеево, Волченки, п.Уренгоец | 13-17. 11.2017 | 09-00 | 13-17. 11.2017 | 17-00 | ВЛ 10кВ фид 1 ПС 707 опоры № 64, 67-71 замена деревянных на ж/б опоры | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Волченки | 20-24. 11.2017 | 09-00 | 20-24. 11.2017 | 17-00 | ВЛ 04кВ от МТП 854 д. Волченки опоры № 12-17, 29-30 обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Архангельское | 27-30. 11.2017 | 09-00 | 27-30. 11.2017 | 17-00 | ВЛ 04кВ от МТП 915 фид. Деревня опоры № 7, 12-33 перетяжка провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Рузский РЭС
Рузский район д.Лобково | деревня ИЖД полностью | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 460 Ф.10 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский район д.Макеиха | деревня частично | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 17:00 | Текущий ремонт КТП 615 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский район д. Пупки,Притыкино | деревни полностью, СНТСолнышко.Садко 1-2, Чайка 1-2-3, Ивойлово, Пупки, Подлипки 1-2 | 2017-09-13 | 14:00 | 2017-09-13 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 171 Ф.2 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский район д.Еськино | деревня полностью | 2017-11-14 | 9:00 | 2017-11-14 | 17:00 | Текущий ремонт КТП 611 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский р-н п. Тучково | ул. Захарова,Пионерова | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от КТП 1206 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский р-н п. Колюбакино | ул. Октябрьская, Поселковая | 2017-11-21 | 9:00 | 2017-11-21 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от КТП 2129 | ЗЭС, Рузский РЭС
Рузский р-н п. Тучково | ул. 1-я,2-я Трутеевская | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от КТП 1991 | ЗЭС, Рузский РЭС
Можайский РЭС
г.Марфин Брод | Марфин Брод | 2017-11-07 | 9:30 | 2017-11-07 | 17-00 | Обрезка деревьев ТП 2618 фид Марфин Брод | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
г.Марфин Брод | Марфин Брод | 2017-11-14 | 9:30 | 2017-11-14 | 17-00 | Обрезка деревьев ТП 2619 фид Марфин Брод | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
г.Можайск | ул.1-я Железнодорожная, ул.Строителей | 2017-11-21 | 9:30 | 2017-11-21 | 17-00 | ТП 11 фид ул. Строителей. Демонтаж ж/б опор | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
д.Б.Новосурино | д.2-46 | 2017-11-29 | 9:30 |  | 17-00 | Ревизия ТП-3285 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, пос. Спутник | Мойка, мастерские, пектус, насосная | 2017-11-15 | 10:00 | 2017-11-15 | 16:00 | Текущий ремонт ТП 155 | ЗЭС,Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, пос. Леспромхоза | Утицы, АЗС - 1 | 2017-11-22 | 10:00 | 2017-11-22 | 16:00 | Текущий ремонт ТП 271 | ЗЭС,Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский район, д. Исавицы | часть деревни, конюшня Аванпост, Лужецкий монастырь. | 2017-11-02 | 9-00 | 2017-11-02 | 17-00 | Перетяжка проводов ВЛ 10 кВ фид 11 ПС 556 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский район, д. Шаликово | ул. Партизанская, Школьная, Черемушки. | 2017-11-08 | 9-00 | 2017-11-08 | 17-00 | обрезка деревьев ВЛ 10 кВ фид 3 РП 7 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский район д. Лысково, д.Малое Тесово, д. Новый путь, д. Аникино, СНТ Балтика, СНТ Тесово-2, ДНП Богатово-2, СНТ первомайское массив-5, СНТ родничек, СНТ Дружба, д. Облянищево | часть деревни | 2017-11-15 | 9-00 | 2017-11-15 | 17-00 | Включение новой ТП фид 2 РП 33 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Горетово. |  | 01.11.2017. | 9-00 | 2017-11-03 | 16-00 | ВЛ 0,4кВ фид.2 от ТП 2731 фид.4 ПС 724.Установка ж/б опор от опоры 13 до заявителя.Монтаж провода СИП 3х70+1х95 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Тимошино. |  | 09.11.2017. | 9-00 | 2017-11-09 | 16-00 | Включение ТП 3989. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Милятино |  | 2017-11-13 | 9-00 | 2017-11-17 | 16-30 | ВЛ 0,4кВ фид.Деревня от ТП 1036 фид.3 ПС 724.Расфазировка линии.Перевод нагрузки на МТП 3613. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Желомеено. |  | 2017-11-23 | 9-00 | 2017-11-23 | 16-30 | Включение ТП 3990. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-он,д Тропарево . |  | 2017-11-02 | 9-00 | 2017-11-30 | 17-00 | фид 3 ПС-719 оп.56-90, реконструкция. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-он,д тропарево. |  | 2017-11-06 | 9-00 | 2017-11-16 | 17-00 | ТП-3210 Хозспособ. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-он д. М. Соколово . |  | 2017-11-16 | 9-00 | 2017-11-29 | 17-00 | ТП-3633 Хозспособ. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н д cтарые сычики , СТ энергетик |  | 2017-11-01 | 9-00 | 2017-11-03 | 16-30 | Установка опор вблизи действующей линии для разделения фид деревня от КТП старые сычики по капремонту. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н д Сычики |  | 2017-11-06 | 9-00 | 2017-11-18 | 16-30 | Замена опор и провода по капремонту 22- шт. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н д. Александровка |  | 2017-11-20 | 9-00 | 2017-11-23 | 16-30 | Замена аварийной КТП 285 на новую КТП или МТП | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н пос. Цветковский |  | 2017-11-17 | 9-00 | 2017-11-17 | 16-30 | Включение новой МТП на пос. Карьероуправление | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-он дер. Воронино |  | 2017-11-14 | 9-00 | 2017-11-17 | 16-30 | Уменьшение длины пролета ,увеличение габарта перехода через дорогу | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-он дер. Слащево | ул Комсомольская | 2017-11-27 | 9-00 | 30.11.2017г. | 16-30 | Замена провода А-25 на СИП 70 по жалобе опоры 11 - 16 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-он дер. Сады. |  | 2017-11-15 | 9-00 | 15.11.2017г. | 16-30 | Выполненние хоз способа | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Истринский РЭС
Волоколамский РЭС
ПС405 фид.3 ТП-1443 | г. Волоколамск ул.Шоссейная, Заречная, Теннистый пер. | 06.11.17-17.11.17 | 9:00 | 06.11.17-17.11.17 | 16:00 | Замена КТП | ЗЭС,ВРЭС, МБ№6
Шаховской РЭС
Серединский участок (Харьков В.Л.)
с.Середа | ул.Южная, Серединская, больница | 2017-11-06 | 9:00 | 2017-11-06 | 17:00 | Замена опор ВЛ-0,10 кВ Ф.6 ПС-462 | ЗЭС, Шаховской РЭС
с.Середа | ул.Южная, Серединская, больница | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 17:00 | Замена провода ВЛ-0,10 кВ Ф.6 ПС-462 | ЗЭС, Шаховской РЭС
д.Фалилеево, д.Михалево, д.Куколово, д.Соколово |  | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 17:00 | Включение новой ТП-3901 | ЗЭС, Шаховской РЭС
д.Максимково |  | 2017-11-20 | 8:00 | 2017-11-20 | 17:00 | Замена вводов, обрезка сучьев деревьев | ЗЭС, Шаховской РЭС
Лотошинский РЭС
Лотошинский р-н | д.Татарки | 2017-11-06 | 9-00 | 18.11..2017 | 16-00 | Кап.ремонтВл-0,4кВ.С вкл. на ночь | ЗЭС.Лотошинский РЭС.
Лотошинский р-н | д.Татьянки | 2017-11-20 | 9-00 | 2017-11-25 | 15-00 | ПС-409 Фид-16 Вл-10кВ -Кап.ремонт ВЛ. С вкл.на ночь | ЗЭС.Лотошинский РЭС.
Лотошино. | ул. Театральная, Клубная, Магазин, Молебный дом | 02.11.17. | 09-00 | 02.11.17. | 15:00 | ЗТП-2272 текущий ремонт Т-1. | ЗЭС Лотошинский РЭС МБ №4
Лотошинский р-н д. Корневское. | Газовая каскадная защита. | 2017-11-17 | 09-00 | 17.11.17. | 15:00 | ЗТП-2202 текущий ремонт Т-1. | ЗЭС Лотошинский РЭС МБ №4
Лотошинский р-н | ТП 2069 Стрешневы Горы фид. Многоквартирные дома | 2017-11-20 | 08-30 | 2017-11-20 | 15-00 | перевод нагрузки с тп 2069 на тп 2223 | ЗЭС
Лотошинский р-н | Лотошино ТП 2262фид.ул.Парковая | 2017-11-27 | 08-30 | 2017-11-27 | 16-00 | обрезка сучьев | ЗЭС
Лотошинский р-н | Лотошино ТП 2159 ул.Рабочая,калинина | 30.11.17. | 09-00 | 2017-11-30 | 16-00 | обрезка сучьев | ЗЭС

## СЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
с. Петрово-дальнее | ТП-24743 с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная | 2017-11-15 | 8-00 | 2017-11-15 | 17-00 | Ремонт доп. Сборки | КрРЭС | выполнено
с. Ильинское | ТП-6717 Коньячный завод с.Ильинское | 2017-11-21 | 8-00 | 2017-11-21 | 17-00 | Ремонт РУ-0.4 кВ | КрРЭС | выполнено
г.о.Химки, кв. Вашутино | ВЛ-6кВ ф.ТП-154с.2-КТП-1321-КТП-1322-КТП-1310 | 02.11.2017г.-03.11.2017г. | 9:00 | 02.11.2017г.-03.11.2017г. | 16:00 | Включение новой абонентской КТП по тех. присоединению (хозспособ) | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
г.о.Химки, кв.Ивакино | ВЛ-6кВ ф.ЦРП-7-ТП-205 | 13.11.2017г.-15.11.2017г. | 9:00 | 13.11.2017г.-15.11.2017г. | 16:00 | Включение новой КТП по тех. Присоединению (подряд) | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
г.о.Химки, кв.Клязьма | ВЛ-6кВ ф.ТП-205-ТП-202с.2-ЛР-813 | 20.11.2017г.-24.11.2017г. | 9:00 | 20.11.2017г.-24.11.2017г. | 16:00 | Реконструкция (хозспособ) | СЭС, Химкинский РЭС | невыполнено
Клинский р -он | дер.Струбково (часть деревни), дер.Ельцово, дер.Меленки, дер.Соколово, дер.Мякинино | 2017-11-07 | 10-00 | 2017-11-07 | 16-00 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-202 - ЗТП-39 | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-11-08 | 10-00 | 2017-11-08 | 16-00
|  | 2017-11-09 | 10-00 | 2017-11-09 | 16-00
|  | 2017-11-10 | 10-00 | 2017-11-10 | 16-00
|  | 2017-11-13 | 10-00 | 2017-11-13 | 16-00
|  | 2017-11-14 | 10-00 | 2017-11-14 | 16-00
|  | 2017-11-15 | 10-00 | 2017-11-15 | 16-00
|  | 2017-11-16 | 10-00 | 2017-11-16 | 16-00
|  | 2017-11-17 | 10-00 | 2017-11-17 | 16-00
|  | 2017-11-20 | 10-00 | 2017-11-20 | 16-00
|  | 2017-11-21 | 10-00 | 2017-11-21 | 16-00
|  | 2017-11-22 | 10-00 | 2017-11-22 | 16-00
|  | 2017-11-23 | 10-00 | 2017-11-23 | 16-00
Клинский р -он | пос.Воздвиженское (часть поселка) | 2017-11-07 | 10-00 | 2017-11-07 | 16-00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-333 - ЗТП-130 | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-11-08 | 10-00 | 2017-11-08 | 16-00
|  | 2017-11-09 | 10-00 | 2017-11-09 | 16-00
|  | 2017-11-10 | 10-00 | 2017-11-10 | 16-00
|  | 2017-11-13 | 10-00 | 2017-11-13 | 16-00
|  | 2017-11-14 | 10-00 | 2017-11-14 | 16-00
|  | 2017-11-15 | 10-00 | 2017-11-15 | 16-00
|  | 2017-11-16 | 10-00 | 2017-11-16 | 16-00
|  | 2017-11-17 | 10-00 | 2017-11-17 | 16-00
|  | 2017-11-20 | 10-00 | 2017-11-20 | 16-00
|  | 2017-11-21 | 10-00 | 2017-11-21 | 16-00
|  | 2017-11-22 | 10-00 | 2017-11-22 | 16-00
|  | 2017-11-23 | 10-00 | 2017-11-23 | 16-00

## НМ
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Московский РЭС
ТиНАО г. Москвы | д.Румянцево | 2017-11-15 | 10:00 | 2017-11-15 | 16:00 | ТП-8301 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Новомосковский | 2017-11-01 | 10:00 | 2017-11-01 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-919 | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Сосенки | 2017-11-02 | 10:00 | 2017-11-02 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-520 | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Изварино | 2017-11-03 | 10:00 | 2017-11-03 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2143 | Московский РЭС | выполнено
Троицкий РЭС
ТиНАО г. Москвы | п. Вороново ЗТП-1130 | 2017-11-07 | 09.00 | 2017-11-07 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Львово ЗТП-1134 | 2017-11-09 | 09.00 | 2017-11-09 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Свитино КТП-715 | 2017-11-14 | 09.00 | 2017-11-14 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | с. Красная Пахра ВЛ-0,4 кВ от КТП-660 | 2017-11-16 | 09.00 | 2017-11-16 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Белоусово ВЛ-0,4 кВ от КТП-116 | 2017-11-22 | 09.00 | 2017-11-22 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено

## ЦЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за ноябрь 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Плановых отключений нет