## ЮЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август 2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) |  | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - Южные электрические сети
Каширский РЭС
Каширский район | д. Ледово, ул. Прудовая | 2018-08-06 | 09.00 | 2018-08-06 | 16:30 | Перетяжка провода | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | д. Бурцево, ул. Проезжая | 2018-08-14 | 09.00 | 2018-08-14 | 16:30 | Ремонт РУ 0,4кВ, ремонт ВР с приводом | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | микр. Ожерелье | 13-23.08.2018 | 09.01 | 13-23.08.2018 | 17:30 | перетяжка провода ,выправка опор,расчистка трассы,установка разрядников,замена деф.изоляторов | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | д.Колтово | 2018-08-04 | 09.00 | 2018-08-04 | 16:30 | Расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | д.Корыстово | 2018-08-09 | 09.00 | 2018-08-09 | 16:30 | Расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | г.Кашира | 13-17.08.2018 | 09.00 | 13-17.08.2018 | 16:30 | Выправка опор,расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | д. Стародуб | 20-24.08.2018 | 09.00 | 20-24.08.2018 | 16:30 | Замена опор,замена провода СИП,замена вводов | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский район | ул. Заречная д.Топканово | 6-17.08.2018 | 09.00 | 6-17.08.2018 | 16:30 | Ремонт ячейки с МВ,ячейки с ВН-16,Ремонт ячейки ТН+разрядник, контура з/з ТП | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский РЭС
Ступинский район | с.Киясово МТФ | 2018-08-06 | 9.00 | 2018-08-06 | 17.00 | ВЛ 10 кВ Ф-1 РП-11 капитальный ремонт (расчистка трассы) отп на ЗТП-434 оп.№129-142 | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | д.Ивантеевао | 14.08.2018-15.08.2018 | 9.00 | 14.08.2018-15.08.2018 | 17.00 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС-657 капитальный ремонт (замена опор) № 33-36,68,80,86 | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | с.Семеновское д.Дубечино | 08.08.2018-09.08.2018 | 9.00 | 08.08.2018-09.08.2018 | 17.00 | ВЛ 10 кВ Ф-3 РП-34 капитальный ремонт (замена опор, замена на СИП) оп.100-109 | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | с.Липитино | 2018-08-15 | 9.00 | 2018-08-15 | 17.00 | ВЛ-0,4кВ МТП-11 капитальный ремонт (замена опор) | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | д.Толочаново | 2018-08-16 | 9.00 | 2018-08-16 | 17.00 | КТП-41 капитальный ремонт (замена тр-ра, окраска оборудовпния) | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | с.Березнецово | 2018-08-07 | 9.00 | 2018-08-07 | 17.00 | МТП-470 капитальный ремонт (окраска оборудования) | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | с.Леонтьево ( ЦУ ) | 2018-08-08 | 9.00 | 2018-08-08 | 17.00 | ЗТП-310 (капитальный ремонт (ремонт ячейки ВН) | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ступинский район | с.Леонтьево (зерноток) | 2018-08-09 | 9.00 | 2018-08-09 | 17.00 | ЗТП-319 капитальный ремонт (ремонт СШР, ремонт тр-ра) | Ступинский РЭС | не выполнено | не выполнено
С-Прудский РЭС
С-Прудский р-он | д. Н.Пурловка | 01-03.08.2018 | 09.00 | 01-03.08.2018 | 17.00 | Замена вводов на СИП, Расчистка трассы, Замена опор, Замена дефектных изоляторов, Перетяжка провода, Устройство повторного з/з. | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | с. Петрово | 06-08.08.2018 | 09.00 | 06-08.08.2018 | 17.00 | Замена опор, Установка ж/б приставок, Перетяжка провода. | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | с. Подхожее | 13-15.08.2018 | 09.00 | 13-15.08.2018 | 17.00 | Замена опор, Замена наружного ввода на СИП, Расчистка трассы, Выправка опор. | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | с. Подхожее | 16-17.08.2018 | 09.00 | 16-17.08.2018 | 17.00 | Замена опор, Замена наружного ввода на СИП, расчистка трассы, Устройство повторного з/з. | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | д.Косяево | 20-22.08.2018 | 09.00 | 20-22.08.2018 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | д.Есипово | 02-03.08.2018 | 09.00 | 02-03.08.2018 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | с.Подхожее | 08-09.08.2018 | 09.00 | 08-09.08.2018 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский | выполнено | выполнено
С-Прудский р-он | п.С-Пруды | 15-16.08.2018 | 09.00 | 15-16.08.2018 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский | не выполнено | не выполнено
С-Прудский р-он | п. С-Пруды | 22-23.08.2018 | 09.00 | 22-23.08.2018 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский | не выполнено | не выполнено
Чеховский РЭС
Чеховский р-н | д.Бегичево, д.Булычево, д.Васино, д.Высоково, д.Горелово, д.Леоново, д.Растовка, д.Чубарово | 01.08-03.08.18; 06.08-10.08.18; 13.08-17.08.18; 20.08-24.08.18; 27.08-31.08.18 | 10:00 | 01.08-03.08.18; 06.08-10.08.18; 13.08-17.08.18; 20.08-24.08.18; 27.08-31.08.18 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Чеховский р-н | д.Булгаково, д.Бутырки, д.Вихрово, д.Горки, д.Дубровка, д.Кармашовка, д.Кудаево, д.Лопино, д.Муковнино, д.Спасс-Темня. | 01.08-03.08.18; 06.08-10.08.18; 13.08-17.08.18; 20.08-24.08.18; 27.08-31.08.18 | 10:00 | 01.08-03.08.18; 06.08-10.08.18; 13.08-17.08.18; 20.08-24.08.18; 27.08-31.08.18 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский РЭС
Домодедовский р-он | Откормочный комплекс п/з "Барыбино" + п. Красный путь ул. Лесная | 2018-08-01 | 9:30 | 2018-08-01 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП-183 Откормочный комплекс п/з "Барыбино" + п. Красный путь ул. Лесная | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | с. Домодедово, ул. Преснова | 2018-08-03 | 9:30 | 2018-08-03 | 17:00 | Капитальный ремонт БМКТП-1369 с. Домодедово, ул. Преснова | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | мкр.Барыбино | 2018-08-06 | 9:30 | 2018-08-06 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-10 с РП-5 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | п. Белые Столбы | 2018-08-08 | 9:30 | 2018-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-310 п. Белые Столбы | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | д. Михеево | 2018-08-10 | 9:30 | 2018-08-10 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП-188 д. Михеево | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Инд.застройка д.Котляково | 2018-08-14 | 9:30 | 2018-08-14 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП-519 инд.застройка д.Котляково | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | д.Красино | 2018-08-16 | 9:30 | 2018-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП-3 д.Красино | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Подольский РЭС
Подольский район | с. Сынково, д. Новоселки-Новгородово, д. Харитоново, с. Слащево | 2018-08-01 | 9:30 | 2018-08-31 | 17:00 | Расширение просеки ВЛ-10кВ Фид. 14 с РП-43 | Подольский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский район | д. Борисовка, СНТ Астра, СНТ Изида, д. Быковка | 2018-08-01 | 9:30 | 2018-08-31 | 17:00 | Расширение просеки ВЛ-10кВ Фид. 3, 20 с ПС-617 | Подольский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский район | д. Северово, д. Бородино, д. Костишово | 2018-08-01 | 9:30 | 2018-08-31 | 17:00 | Расширение просеки ВЛ-10кВ Фид. 1, 6 с ПС-480 | Подольский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский РЭС
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-01 | 8.00 | 2018-08-01 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-02 | 8.00 | 2018-08-02 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-03 | 8.00 | 2018-08-03 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-06 | 8.00 | 2018-08-06 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-07 | 8.00 | 2018-08-07 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-08 | 8.00 | 2018-08-08 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-09 | 8.00 | 2018-08-09 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-10 | 8.00 | 2018-08-10 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-13 | 8.00 | 2018-08-13 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-14 | 8.00 | 2018-08-14 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-15 | 8.00 | 2018-08-15 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-16 | 8.00 | 2018-08-16 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-17 | 8.00 | 2018-08-17 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-20 | 8.00 | 2018-08-20 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-21 | 8.00 | 2018-08-21 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-22 | 8.00 | 2018-08-22 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-23 | 8.00 | 2018-08-23 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-24 | 8.00 | 2018-08-24 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-27 | 8.00 | 2018-08-27 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-28 | 8.00 | 2018-08-28 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-29 | 8.00 | 2018-08-29 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-30 | 8.00 | 2018-08-30 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2018-08-31 | 8.00 | 2018-08-31 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ленинский РЭС
Ленинский р-н | с. Молоково Быт | 2018-08-06 | 9.00 | 2018-08-06 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-4 фид.1 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Ленинский р-н | с. Молоково Быт | 2018-08-07 | 9.00 | 2018-08-07 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-4 фид.2 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Ленинский р-н | с. Молоково Быт | 2018-08-08 | 9.00 | 2018-08-08 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-4 фид.3 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Ленинский р-н | с. Молоково Быт | 2018-08-09 | 9.00 | 2018-08-09 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-4 фид.4 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Ленинский р-н | с. Молоково Быт, промзона, АЗС | 2018-08-15 | 9.00 | 2018-08-15 | 17.00 | Капитальный ремонт ТП-70 6/0,4кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Ленинский р-н | с. Молоково Быт, промзона, АЗС | 2018-08-16 | 9.00 | 2018-08-16 | 17.00 | Капитальный ремонт ТП-70 6/0,4кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский РЭС
Жуковский р-он | г.о. Жуковский | 01.08.18г-03.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | 01.08.18г-03.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт ЗТП-225 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | с.Верхнее Мячково | 01.08.18г-03.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | 01.08.18г-03.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт КТП-226 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | г.о. Жуковский | с 06.08.18г-07.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 06.08.18г-07.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Текущий ремонт ЗТП-243 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | Островцы | с 08.08.18г-09.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 08.08.18г-09.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Текущий ремонт ЗТП-350 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | Островцы | с 09.08.18г-10.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 09.08.18г-10.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Текущий ремонт КТП-841 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | Октябрьский ул. Ленина д.55 | с 13.08.18г-15.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 13.08.18г-15.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт РТП-7 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | Островцы | с 16.08.18г-17.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 16.08.18г-17.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт КТП-114 | Жуковский РЭС | не выполнено | не выполнено
Жуковский р-он | с.Верхнее Мячково | с 20.08.18г-24.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 20.08.18г-24.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ0,4 кВ от КТП-77 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | Заозерье | с 27.08.18г-28.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 27.08.18г-28.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Текущий ремонт МТП-1028 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Жуковский р-он | с.Верхнее Мячково | с 29.08.18г-30.08.18г (рабочие дни) | 9:30 | с 29.08.18г-30.08.18г (рабочие дни) | 16:30 | Текущий ремонт МТП-1709 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский РЭС
Раменский р-н | д.Юрасово | 01.08.18г-03.08.18г 06.08.18г-10.08.18г | 9:30 | 01.08.18г-03.08.18г 06.08.18г-10.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом МТП-55 Юрасово | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Денисьево | 13.08.18г-17.08.18г 20.08.18г-24.08.18г | 9:30 | 13.08.18г-17.08.18г 20.08.18г-24.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом МТП-168 Денисьево | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Никоновское | 13.08.18г-17.08.18г 20.08.18г-24.08.18г | 9:30 | 13.08.18г-17.08.18г 20.08.18г-24.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.сособом от ЗТП-160 Никоновское | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Михеево | 20.08.18г-24.08.18г 27.08.18г-31.08.18г | 9:30 | 20.08.18г-24.08.18г 27.08.18г-31.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.сособом ЗТП-337 Михеево | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Денежниково | 13.08.18г-17.08.18г | 9:30 | 13.08.18г-17.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом КТП-22 Денежниково | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Тимонино | 20.08.18г-24.08.18г 27.08.18г-31.08.18г | 9:30 | 20.08.18г-24.08.18г 27.08.18г-31.08.18г | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ЗТП-203 д.Тимонино, ВЛ-0,4кВ от ЗТП-12 Тимонино | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | г.Бронницы,ул.Центральная, Садовый проезд, ул.Ленинская, д.Кривцы, д.Верхнее Велино, д.Тимонино | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 9:30 | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ВЛ-10 кВ ф.38 ПС-605 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | п.Ганусово | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 9:30 | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Поддубье, д.Степановское | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 9:30 | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Дурниха, с.Михайловская слобода, д.Вертячево, Курьяновская станция | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 9:30 | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-6кВ ф.4 ПС-23 | Раменский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский р-н | д.Патрикеево, д.Рылеево, д.Ганусово, д.Малышево, д.Нестерово, д.Панино | 01.06.18г-30.06.18. кроме выходных дней | 9:30 | 01.06.18г-30.06.18. кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-10кВ ф.139 ПС-243 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Юрово, д.Петровское, д.Надеждино, д.Бисерово, д.Бисерово-Лесное | 01.06.18г-30.06.18. кроме выходных дней | 9:30 | 01.06.18г-30.06.18. кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-10кВ ф.1 ПС-383 ЦРП-1 яч.11 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Малышево, д.Петровское, п. Машиностроитель | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 9:30 | 01.08.18г-31.08.18г кроме выходных дней | 16:00 | Ремонт силами подрядной организацией ВЛ-10кВ ф.1 ПС-383 ЦРП-1 яч.13 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Formulas:
Включение электроэнергии = [Отключение электроэнергии]

## ВЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август 2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Павлово-Посадский р-н, | д. Б.Буньково | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 09.00 | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Грибанино | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 09.00 | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Ново-Загарье | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 09.00 | с 01.08.2018 по 10.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Логиново | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 09.00 | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Алферово | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 09.00 | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Теренино | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 09.00 | с 13.08.2018 по 17.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Часовня | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 09.00 | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Востриково | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 09.00 | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Семеново | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 09.00 | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Евсеево | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 09.00 | с 20.08.2018 по 24.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | с. Рахманово | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 09.00 | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Сонино | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 09.00 | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | с. Казанское | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 09.00 | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н, | д. Грибаново | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 09.00 | с 27.08.2018 по 31.08.2018 | 16.00 | тек.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Щелковский р-н | Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд - Щелковский р-н, д.Гребнево | 20.08.2018г. | 9-00 | 20.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт ВЛ-10 кВ до КТП-733 (линия ВЛ-10 кВ РП-121-КТПП-492) | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, д.Протасово, СНТ Волна | 02.08.2018г. | 9-00 | 02.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт КТП-217 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, д.М.Петрищи, СНТ Мечта | 27.08.2018г. | 9-00 | 27.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт ВЛ-10 кВ до КТП-97 (линия ВЛ-10 кВ КРН-5-ТП-45-РП-40) | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, с.Петровское, ДНП Полянва | 06.08.2018г. | 9-00 | 06.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт КТП-586 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, д.М.Петрищи, СНТ Мечта | 08.08.2018г. | 9-00 | 08.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт КТП-97 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, п.Свердловский - Щелковский р-н, д.Митянино - СНТ Витязево поле | 22.08.2018г. | 9-00 | 22.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт ВЛ-6 кВ ТП-202-КТП-448 отп. КТП-229 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, д.Шевелкино, б/о Лесные поляны | 13.08.2018г. | 9-00 | 13.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт ТП-158 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | Щелковский р-н, п.Свердловский | 14.08.2018г. | 9-00 | 14.08.2018г. | 17-00 | кап. ремонт ТП-205 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено

## ЗЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август 2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Нарофоминский р-н | д.Могутово, д.Ивановка, д.Савеловка, д.Афонасовка | 01-03. 08.2018 | 09-00 | 01-03. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.Афонасовка от КРУН-126 Замена деревянных опор на ж/б опоры, восстановление надписей по трафарету | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Новосёлки, д.Дятлово, д.Собакино, д.Плаксино, д.Зинаевка | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.Новоселки с ТП-245 Расчистка трассы | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | Каменское лес-во, д.Курапово д.Мельниково, д.Рыжково | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.Клово с ТП-147 Расчистка трассы | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Башкино | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | РУ-0.4/10кВ КТП-4 Замена опорного изолятора, замена проходного изолятора, замена вентильного разрядника, замена автомотического выключателя, замена рубильника, ремонт контура заземления, установка ЛР-10кВ | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Башкинское лестничество | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-0.4кВ с ТП-375 Замена деревянных опор на ж/б опоры, замена провода, замена наружнего ввода, восстановление надписей по трафарету | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Плесенское | 20-24. 08.2018 | 09-00 | 20-24. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-0.4кВ с ТП-1715 Демонтаж воздушной линии при количестве опор на 1 км и более 22, замена наружнего ввода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Софьино | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.Свитино-1 от РП-12 Замена провода, замена опор, установка дополнительных опор, установка ЛР-10кВ, замена траверз, замена изоляторов, снятие установка КЛ-10кВ на опору | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.М.Горки, д.Кромино, д.Мартемьяново | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.4 от РП-30 отпайка на ТП-391 Замена деревяных опор на ж/б опоры | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | г.Апрелевка (ул.Боровский тракт, Северная, Лесная, Весенняя, 3й Луговой проезд, Рябиновая+проезд, 1,2я Нижняя поляна, Петровская) Санники, Тарасково, Сумино | 20-24. 08.2018 | 09-00 | 20-24. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.5 от ПС-25 Замена ЛР-10кВ | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Мартемьяново | 27-31. 08.2018 | 09-00 | 27-31. 08.2018 | 17-00 | РУ-0.4/10кВ КТП-391 Замена опорного изолятора, замена проходного изолятора, ремонт линейного разъединителя, текущий ремонт рубильника, текущий ремонт силового трансформатора, доливка масла, окраска оборудования, восстановление надписей по трафарету, восстановление фундамента ТП, ремонт низковольтного шкафа | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Бурцево | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | РУ-0.4/10кВ КТП-845 Замена опорного изолятора, замена проходного изолятора, ремонт линейного разъединителя, текущий ремонт рубильника, текущий ремонт силового трансформатора, доливка масла, окраска оборудования, восстановление надписей по трафарету, восстановление фундамента ТП, ремонт низковольтного шкафа | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | - | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | РУ-10кВ РТП-14 Текущий ремонт ВН-16, текущий ремонт МВ, текущий ремонт разъединителя, доливка масла в масляный выключатель, расчистка территории вокруг РТП | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Вышегород, Набережная Слобода, Новоборисовка, Серенское, Ивково, Колодези, Васильево, Афанасьево, Тимофеево, Волченки, п.Уренгоец | 01-03. 08.2018 | 09-00 | 01-03. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.1 с ПС-707 Замена деревянной трехстоечной опоры на железобетонную трехстоечную опору | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Чеблоково | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-0.4кВ фид.Деревня правая сторона от ТП-840 Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Вышегород, Новоборисовка, Паново, Веселево | 06-10. 08.2018 | 09-00 | 06-10. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.5 с ПС-707 Валка угрожающих деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Семенково | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | ВЛ-0.4кВ фид.Правоя сторона от ТП-788 Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Смолино | 13-17. 08.2018 | 09-00 | 13-17. 08.2018 | 17-00 | РУ-10кВ ТП-835 Замена ячейки КСО-272 на КСО-298 ячейка фид.1 с ПС-589 | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | г.Верея ул.Садовая, Строителей, Луговая, Первомайская, ул.Национальная, Дружбы, пер.Полевой, п.Пионерский | 27-31. 08.2018 | 09-00 | 27-31. 08.2018 | 17-00 | РУ-10кВ ТП-1568 Замена ячейки КСО-272 на КСО-298 ячейка фид.9 с ПС-392 | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Рузский РЭС
Рузский район | д. Шорново, д. Покров.д. Накипелово,д. Леньково, деревни полностью,ИЖД, с/т Руза, снт Колокольчик | 2018-08-02 | 10:23 | 2018-08-02 | 11:13 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 33 Ф.8 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Одинцовский район | п. сан. Им. Герцена ИЖД | 2018-08-02 | 9:00 | 2018-08-02 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 1371 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Чепасово, деревня полностью | 2018-08-07 | 9:00 | 2018-08-07 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ КТП 563 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Одинцовский район | д. Болтино, деревня полностью,ИЖД, с/т Весна,с/т Руза-1, с/т Болтино,с/т Осинки-2,3 | 2018-08-08 | 9:00 | 2018-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 468 Ф.12 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | пос. Тучково, ул. Трутеево, Трутеевский пр. | 2018-08-09 | 9:00 | 2018-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ КТП 690 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Горки, деревня полностью | 2018-08-09 | 9:00 | 2018-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 1059 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Пупки,Притыкино, деревни полностью, СНТСолнышко.Садко 1-2, Чайка 1-2-3, Ивойлово, Пупки, Подлипки 1-2 | 2018-08-09 | 9:00 | 2018-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 671 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район с.Покровское | с.Покровское, ИЖД | 2018-08-28 | 10:14 | 2018-08-28 | 14:52 | Капитальный ремонт ЗТП 1310 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Денисиха ИЖД, с/т Вейна | 2018-08-14 | 9:00 | 2018-08-14 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП 14 Ф.3 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Денисиха ИЖД, с/т Вейна | 2018-08-15 | 9:00 | 2018-08-15 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП 14 Ф.3 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Товарково, Кузянино.д. Полуэктово,Кожино, деревни полностью,ИЖД, с/т Радуга,С/Т Родник, С/Т Совфрахтовец,с/т Алина | 2018-08-15 | 9:00 | 2018-08-15 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 566 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Григорово, деревня полностью,ИЖД, | 2018-08-15 | 9:00 | 2018-08-15 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 732 Ф.13 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Григорово, деревня полностью,ИЖД, | 2018-08-16 | 9:00 | 2018-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 732 Ф.13 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский р-н | п. Лидино д. Оселье, д. Хомьяново, д. Сумароково, д. Апухтино, деревни полностью, ( поселок частично) ИЖД, с/т Лесное, с/т Обувщик,с/т Меркурий,с/т Сельская Новь | 2018-08-29 | 10:28 | 2018-08-29 | 13:05 | Капитальный ремонт ЗТП 1448 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский р-н | п. Лидино д. Кокшино д. Рябцево, деревни полностью, ( поселок частично) ИЖД, | 2018-08-30 | 14:01 | 2018-08-30 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП 1448 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Можайский РЭС
Можайский р-н, | Бородино-Кукарино, СНТ Полиграфист, СНТ Юбилейный | 2018-08-01 | 9-00 | 2018-08-03 | 17-00 | кап.ремонт ВЛ-10кВ фид4 ПС 556 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, | Б.Тесово жилые дома | 06.08.2018. | 9-00 | 2018-08-10 | 16-30 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 2515 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, | Шаликово, Денисьево жилые дома, с/т, СНТ | 2018-08-13 | 9-00 | 2018-08-17 | 16-30 | расчистка трассы линии оп.63-100 ВЛ 10кВ фид 3 РП 7 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, | д.Красновидово, жилые дома, ДНП Морской клуб, ДНП Красновидово | 2018-08-20 | 9-00 | 2018-08-30 | 16-00 | перевод нагрузки на новую линию | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Блазново, жилые дома, ДНП, СНТ | 2018-08-20 | 9-00 | 2018-08-30 | 16-00 | перевод нагрузки на новую линию | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Тропарево, д.Бабаево, жилые дома, ДНП, СНТ | 2018-08-01 | 9-00 | 2018-08-15 | 16-30 | кап.ремонт ВЛ-10кВ фид1 ПС 719 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Бартеньево, жилые дома, ДНП, СНТ | 2018-08-16 | 9-00 | 2018-08-24 | 16-30 | ревизия КТП 206 | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, | г.Можайск, ул.Восточная, Горгаз | 2018-08-10 | 9-00 | 2018-08-24 | 16-30 | ревизия оборудования ЗТП 1454 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Ульяново, Кузяево, Гранки, жилые дома | 02.08.2018. | 9-00 | 2018-08-02 | 16-00 | Рассчистка трассы линии от ДКР оп.291-292, 353-357, 371-378 ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 428 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Острицы 1, жилые дома | 06.08.2018. | 9-00 | 2018-08-15 | 16-00 | Установка ж/б опор, Замена провода на СИП 3х70+1х70 от ТП 451 в пролете опор 19-30. Замена вводов на СИП 2х16. Демонтаж ж/б опор | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Вильяшево, жилые дома | 2018-08-16 | 9-00 | 2018-08-16 | 16-30 | Ревизия ТП 476 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Мотягино, жилые дома | 2018-08-21 | 9-00 | 2018-08-21 | 16-30 | Включение новой ТП 4211 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, | д.Крылатки, жилые дома | 2018-08-28 | 9-00 | 2018-08-28 | 16-30 | Ревизия ТП 1714 | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н | дер.Марьино | 2018-08-02 | 12:23 | 2018-08-02 | 13:51 | Текущий ремонт КТП-908 , ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | село Введенское | 2018-08-02 | 9:00 | 2018-08-02 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-910 , ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | пос. Ростелеком | 2018-08-01 | 9:00 | 2018-08-01 | 17:00 | Текущий ремонт ЗТП-2240, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | панс. "Голубая речка" | 2018-08-03 | 9:00 | 2018-08-03 | 17:00 | Текущий ремонт ЗТП-6101, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | село Михайловское | 2018-08-07 | 9:00 | 2018-08-07 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6115, ревизия силового трансформатора | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | дер.Хотяжи | 2018-08-08 | 9:00 | 2018-08-08 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6111, ревизия силового трансформатора | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Улитино | 2018-08-09 | 9:00 | 2018-08-09 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6106, ревизия силового трансформатора | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | село Михайловское | 2018-08-14 | 9:00 | 2018-08-14 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6109, ревизия силового трансформатора | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Дьяконово | 2018-08-15 | 9:00 | 2018-08-15 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6602, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | дер.Сальково | 2018-08-13 | 12:24 | 2018-08-13 | 15:36 | Текущий ремонт КТП-909 , ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Григорово | 2018-08-02 | 9:00 | 2018-08-02 | 17:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора - 7602 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Григорово | 2018-08-02 | 9:00 | 2018-08-02 | 17:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора - 7615 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Наро-Осановоо | 2018-08-09 | 11:41 | 2018-08-09 | 14:30 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора -1318 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Софьино | 2018-08-13 | 12:50 | 2018-08-13 | 15:19 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора -1317 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н, | дер. Новошихово | 2018-08-20 | 9:00 | 2018-08-20 | 17:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора -6551 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | СНТ Заря | 2018-08-09 | 9:00 | 2018-08-09 | 17:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора -1321 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | СНТ Мичуринец | 2018-08-20 | 9:00 | 2018-08-20 | 17:00 | Текущий ремонт КТП,ревизия силового трансформатора -1329 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, | ГИЗ Кобяково | 2018-08-21 | 9:00 | 2018-08-21 | 17:00 | Текущий ремонт КТП -907, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | село Введенское | 2018-08-22 | 9:00 | 2018-08-22 | 17:00 | Текущий ремонт ЗТП-911, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | дер. Полушкино, п.Авиоработников | 2018-08-21 | 9:00 | 2018-08-21 | 17:00 | Текущий ремонт КТП-7607, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | СНТ "Лужки"р-н дер. Репище | 2018-08-22 | 9:00 | 2018-08-22 | 17:00 | Текущий ремонт КТП- 1313, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | дер. Ляхово | 2018-08-23 | 9:00 | 2018-08-23 | 17:00 | Текущий ремонт КТП- 1327, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | дер. Труфановка | 2018-08-24 | 9:00 | 2018-08-24 | 17:00 | Текущий ремонт КТП- 1328, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка | 2018-08-28 | 9:00 | 2018-08-28 | 17:00 | Текущий ремонт КТП- 1314, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | село Крымское | 2018-08-29 | 9:00 | 2018-08-29 | 17:00 | Текущий ремонт КТП- 1325, ревизия силового трансформатора | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено

## СЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август 2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Талдомский р-он | дер.Кутачи | 22.08.2018 23.08.2018 24.08.2018 | 10:00 | 22.08.2018 23.08.2018 24.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Волково | 16.08.2018 | 10:00 | 16.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №3. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Кушки | 23.08.2018 | 10:00 | 23.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | мкр.Юбилейный | 15.08.2018 | 10:00 | 15.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №1. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Ермолино | 08.08.2018 | 10:00 | 08.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №1. | ВЫПОЛНЕНО
Клинский район | дер.Крупенино (часть деревни), дер.Кондырино (часть деревни) | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Ремонт ЗТП-7 | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
Клинский район | с.Спас-Заулок, ул.Спасская | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 (замена опор, провода, вводов в ж/д) | Клинский РЭС | ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
|  | 2018-08-27 | 10:00 | 2018-08-27 | 16:00
|  | 2018-08-28 | 10:00 | 2018-08-28 | 16:00
|  | 2018-08-29 | 10:00 | 2018-08-29 | 16:00
|  | 2018-08-30 | 10:00 | 2018-08-30 | 16:00
Клинский район | дер.Слобода (часть деревни) | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 (замена опор, провода, вводов в ж/д) | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
|  | 2018-08-27 | 10:00 | 2018-08-27 | 16:00
|  | 2018-08-28 | 10:00 | 2018-08-28 | 16:00
|  | 2018-08-29 | 10:00 | 2018-08-29 | 16:00
|  | 2018-08-30 | 10:00 | 2018-08-30 | 16:00
Клинский район | дер.Воловниково | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Ремонт МТП-241 | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
Дмитровский район | д. Микишкино | 09-14.08.18 | 8.30 | 09-14.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д Карцево | 09-14.08.18 | 8.30 | 09-14.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Шихово | 06-10.08.18 | 8.30 | 06-10.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Асаурово | 16-20.08.18 | 8.30 | 16-20.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | пос. Шпилево | 09-13.08.18 | 8.30 | 09-13.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | Дмитров | 29-31.08.18 | 8.30 | 29-31.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Дятьково | 16-20.08.18 | 8.30 | 16-20.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | г.Яхрома | 15-17.08.18 | 8.30 | 15-17.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | п.Вербилки | 20-24.08.18 | 8.30 | 20-24.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | п.Вербилки | 27-31.08.18 | 8.30 | 27-31.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Клязьма | 14.08.2018г.-16.08.2018г. | 9:00 | 14.08.2018г.-16.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, мкр. Фирсановка | 06.08.2018г.-24.08.2018г. | 9:00 | 06.08.2018г.-24.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, мкр. Фирсановка | 27.08.2018г.-29.08.2018г. | 9:00 | 27.08.2018г.-29.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Клязьма | 20.08.2018г.-31.08.2018г. | 9:00 | 20.08.2018г.-31.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Филино | 06.08.2018г.-08.08.2018г. | 9:00 | 06.08.2018г.-08.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Мытищинский РЭС | Лобня, быт | 2018-08-13 | 10-00 | 2018-08-13 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Мытищинский РЭС | Пирогово, быт | 2018-08-16 | 10-00 | 2018-08-16 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Мытищинский РЭС | Бородино, быт | 2018-08-20 | 10-00 | 2018-08-20 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | п. Верхнее Ильинское | 2018-08-22 | 9-00 | 2018-08-27 | 17-00 с вводом на ночь | замена опор, замена провода | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | д.Козино | 2018-08-15 | 9-00 | 2018-08-17 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | д.Путилково | 2018-08-13 | 9-00 | 2018-08-15 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | п. Архангельское | 2018-08-06 | 9-00 | 2018-08-08 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Кутачи | 22.08.2018 23.08.2018 24.08.2018 | 10:00 | 22.08.2018 23.08.2018 24.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Волково | 16.08.2018 | 10:00 | 16.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №3. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Кушки | 23.08.2018 | 10:00 | 23.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | мкр.Юбилейный | 15.08.2018 | 10:00 | 15.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №1. | ВЫПОЛНЕНО
Талдомский р-он | дер.Ермолино | 08.08.2018 | 10:00 | 08.08.2018 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №1. | ВЫПОЛНЕНО
Клинский район | дер.Крупенино (часть деревни), дер.Кондырино (часть деревни) | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Ремонт ЗТП-7 | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
Клинский район | с.Спас-Заулок, ул.Спасская | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-467 (замена опор, провода, вводов в ж/д) | Клинский РЭС | ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
|  | 2018-08-27 | 10:00 | 2018-08-27 | 16:00
|  | 2018-08-28 | 10:00 | 2018-08-28 | 16:00
|  | 2018-08-29 | 10:00 | 2018-08-29 | 16:00
|  | 2018-08-30 | 10:00 | 2018-08-30 | 16:00
Клинский район | дер.Слобода (часть деревни) | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 (замена опор, провода, вводов в ж/д) | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
|  | 2018-08-27 | 10:00 | 2018-08-27 | 16:00
|  | 2018-08-28 | 10:00 | 2018-08-28 | 16:00
|  | 2018-08-29 | 10:00 | 2018-08-29 | 16:00
|  | 2018-08-30 | 10:00 | 2018-08-30 | 16:00
Клинский район | дер.Воловниково | 2018-08-02 | 10:00 | 2018-08-02 | 16:00 | Ремонт МТП-241 | Клинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
|  | 2018-08-03 | 10:00 | 2018-08-03 | 16:00
|  | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00
|  | 2018-08-07 | 10:00 | 2018-08-07 | 16:00
|  | 2018-08-08 | 10:00 | 2018-08-08 | 16:00
|  | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00
|  | 2018-08-10 | 10:00 | 2018-08-10 | 16:00
|  | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00
|  | 2018-08-21 | 10:00 | 2018-08-21 | 16:00
|  | 2018-08-22 | 10:00 | 2018-08-22 | 16:00
|  | 2018-08-23 | 10:00 | 2018-08-23 | 16:00
|  | 2018-08-24 | 10:00 | 2018-08-24 | 16:00
Дмитровский район | д. Микишкино | 09-14.08.18 | 8.30 | 09-14.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д Карцево | 09-14.08.18 | 8.30 | 09-14.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Шихово | 06-10.08.18 | 8.30 | 06-10.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Асаурово | 16-20.08.18 | 8.30 | 16-20.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | пос. Шпилево | 09-13.08.18 | 8.30 | 09-13.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | Дмитров | 29-31.08.18 | 8.30 | 29-31.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | д.Дятьково | 16-20.08.18 | 8.30 | 16-20.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | г.Яхрома | 15-17.08.18 | 8.30 | 15-17.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | п.Вербилки | 20-24.08.18 | 8.30 | 20-24.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Дмитровский район | п.Вербилки | 27-31.08.18 | 8.30 | 27-31.08.18 | 16.30 | КР (х.с) | Дмитровский РЭС | невыполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Клязьма | 14.08.2018г.-16.08.2018г. | 9:00 | 14.08.2018г.-16.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, мкр. Фирсановка | 06.08.2018г.-24.08.2018г. | 9:00 | 06.08.2018г.-24.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, мкр. Фирсановка | 27.08.2018г.-29.08.2018г. | 9:00 | 27.08.2018г.-29.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Клязьма | 20.08.2018г.-31.08.2018г. | 9:00 | 20.08.2018г.-31.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Химкинский район | г.о.Химки, кв.Филино | 06.08.2018г.-08.08.2018г. | 9:00 | 06.08.2018г.-08.08.2018г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | не выполнено
Мытищинский РЭС | Лобня, быт | 2018-08-13 | 10-00 | 2018-08-13 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Мытищинский РЭС | Пирогово, быт | 2018-08-16 | 10-00 | 2018-08-16 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Мытищинский РЭС | Бородино, быт | 2018-08-20 | 10-00 | 2018-08-20 | 11-00 | Ремонт | Мытищинский РЭС | НЕ ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | п. Верхнее Ильинское | 2018-08-22 | 9-00 | 2018-08-27 | 17-00 с вводом на ночь | замена опор, замена провода | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | д.Козино | 2018-08-15 | 9-00 | 2018-08-17 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | д.Путилково | 2018-08-13 | 9-00 | 2018-08-15 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО
Красногорский район | п. Архангельское | 2018-08-06 | 9-00 | 2018-08-08 | 17-00 с вводом на ночь | Кап.ремонт ТП | КрРЭС | ВЫПОЛНЕНО

## НМ
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Троицкий РЭС
ТиНАО г. Москвы | д. Ворсино БМКТП-698 | 2018-08-08 | 09.00 | 2018-08-08 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | с. Красное ТП-1271 | 2018-08-15 | 09.00 | 2018-08-15 | 18:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | с. Красная Пахра, с. Былово, д. Малыгино, д.Поляны, д. Шахово ВЛ-10 кВ ф.8 с ЦРП-6 | 2018-08-22 | 09.00 | 2018-08-22 | 18:00 | Замена опор, расчистка трассы, замена разъединителя | ТРЭС Новая Москва | выполнено
Московский РЭС
ТиНАО г. Москвы | Лукино | 2018-08-01 | 10:00 | 2018-08-01 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-724/1 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Крёкшино | 2018-08-06 | 10:00 | 2018-08-06 | 16:00 | Л-5 с РТП-29Н Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Внуково | 2018-08-09 | 10:00 | 2018-08-09 | 16:00 | КТП-2105 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Говорово | 2018-08-13 | 10:00 | 2018-08-13 | 16:00 | КТП-406 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Городище | 2018-08-16 | 10:00 | 2018-08-16 | 16:00 | КТП-815 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Каракашево | 2018-08-20 | 10:00 | 2018-08-20 | 16:00 | КТП-385 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено

## ЦЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за август 2018 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Плановых отключений нет