## ЮЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) |  | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети"
Каширский РЭС
Каширский р-он, Ледово | Быт | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 16:00 | ВЛ 10кВ фид.2 ЗТП-125 Расчистка трассы, выправка опор | Каширский РЭС | выполнено | выполнено
Каширский р-он, Труфаново | Быт | 2017-07-11 | 9:00 | 2017-07-11 | 16:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-99 Расчистка трассы, перетяжка провода | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Ожерелье | Быт | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 16:00 | ВЛ 6кВ фид.2 РП-1 перетяжка провода, расчистка трассы. | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Колтово | Быт | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 16:00 | ВЛ 10кВ фид.10 РП-5 перетяжка провода, расчистка трассы. | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Бурцево | Быт | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-10 | 16:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-213 перетяжка провода, расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Суханово | Быт | 2017-07-20 | 9:00 | 2017-07-20 | 16:00 | МТП-45 Текущий ремонт | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Кашира | Быт | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 16:00 | ВЛ 10кВ фид.30 ПС-563 Замена изоляоров, расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Тарасково | Быт | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 16:00 | ЗТП-237 Капитальный ремонт РУ 0,4 кВ | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Елькино | Быт | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 16:00 | ЗТП-7 Капитальный ремонт РУ 0,4 кВ | Каширский РЭС | выполнено | выполнено
Каширский р-он, Б.Руново | Быт | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 16:00 | ВЛ 0,4кВ от МТП-32 Замена опор, расчистка трассы | Каширский РЭС | не выполнено | не выполнено
Каширский р-он, Базарово | Быт | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-14 | 16:00 | РТП-10 Капитальный ремонт | Каширский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский РЭС
Ступинский район | Жилево | 2017-07-04 | 9.00 | 2017-07-04 | 17.00 | ВЛ-10кВ Ф-25 ПС-698 капитальный ремонт( замена опор 52,53,55 отп.на БМКТП-782) | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Киясово | 2017-07-05 | 9.00 | 2017-07-05 | 17.00 | МТП-234 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Шматово | 2017-07-06 | 9.00 | 2017-07-06 | 17.00 | МТП-261 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Мясищево | 11.07.12-07.2017 | 9.00 | 11.07.12-07.2017 | 17.00 | КТП-316 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Михнево | 2017-07-10 | 9.00 | 2017-07-10 | 17.00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-81 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Любановка | 12.07.-13.07.2017 | 9.00 | 12.07.-13.07.2017 | 17.00 | МТП-133 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район | Кузьмино | 2017-07-18 | 9.00 | 42934 | 17.00 | МТП-417 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район |  | 2017-07-18 | 9.00 | 2017-07-18 | 17.00 | РП-1( старая) капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
Ступинский район |  | 2017-07-19 | 9.00 | 2017-07-19 | 17.00 | ЗТП-477 капитальный ремонт | Ступинский РЭС | выполнено | выполнено
С-Прудский РЭС
п.Новоклемово | ВЛ-10кВ фид.1 от РП-7 | 03,11.07.2017 | 09.00 | 03,11.07.2017 | 17.00 | Замена опор,замена раздников, перетяжка провода и т.д. | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Колеймино | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-106 | 06,13.07.2017 | 09.00 | 06,13.07.2017 | 17.00 | перетяжка провода, замена опор, замена ввода | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Филино | МТП-360 | 2017-07-17 | 09.00 | 2017-07-17 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
Новоклемово | КТП-32 | 2017-07-20 | 09.00 | 2017-07-20 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
Новоклемово | РП-7 | 2017-07-25 | 09.00 | 2017-07-25 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
с.Петрово | ЗТП-175 РУ-0,4/10кВ | 05,11,17.07.2017 | 09.00 | 05,11,17.07.2017 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Телегино | ЗТП-270 РУ 0,4/10кВ | 03,12,20.07.2017 | 09.00 | 03,12,20.07.2017 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | не выполнено | не выполнено
д.Бокша | МТП-362 | 2017-07-25 | 09.00 | 2017-07-25 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Н. Мойгоры | БМКТП-440 | 2017-07-27 | 09.00 | 2017-07-27 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
с.Подхожее | ЗТП-192 РУ-0,4/10кВ | 05,12.07.2017 | 09.00 | 05,12.07.2017 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
с.Мочилы | КТП-417 | 2017-07-17 | 09.00 | 2017-07-17 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Озерки | БМКТП-416 | 2017-07-20 | 09.00 | 2017-07-20 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
д.Ламоново | ЗТП-115 | 2017-07-25 | 09.00 | 2017-07-25 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
п.Серебряные Пруды | ВЛ-0,4кВ от КТП-345 | 05,11.07.2017 | 09.00 | 05,11.07.2017 | 17.00 | расчистка трассы, выправка опор, перетяжка вводов | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
п.Серебряные Пруды | ЗТП-60, РУ-0,4/10кВ | 17,20.07.2017 | 09.00 | 17,20.07.2017 | 17.00 | капитальный ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | не выполнено | не выполнено
п.Серебряные Пруды | КТП-74 | 2017-07-25 | 09.00 | 2017-07-25 | 17.00 | текущий ремонт | Серебряно-Прудский РЭС | выполнено | выполнено
Чеховский РЭС
Чеховский р-н, ВЛ-10кВ ф.2 с ЦРП-10 | д.Масново-Жуково, д.Тюфонка, д.Богдановка, д.Алексеевка, д.Ефимовка | 03.07-07.07.17; 10.07-14.07.17; 17.07-21.07.17; 24.07-28.07.17; 31.07.17 | 9:00 | 03.07-07.07.17; 10.07-14.07.17; 17.07-21.07.17; 24.07-28.07.17; 31.07.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-10кВ | Чеховский РЭС | Не выполнено | Не выполнено
Чеховский р-н, ВЛ-6 кВ ф.Шарапово-Быт с ПС-4 | д.Шарапово-Быт | 03.07-07.07.17; 10.07-14.07.17; 17.07-21.07.17; 24.07-28.07.17; 31.07.17 | 9:00 | 03.07-07.07.17; 10.07-14.07.17; 17.07-21.07.17; 24.07-28.07.17; 31.07.17 | 20:00 | реконструкция ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | Не выполнено | Не выполнено
Домодедовский РЭС
Домодедовский р-он | д.Заболотье ул.Новая | 2017-07-03 | 9:30 | 2017-07-03 | 15:00 | Капитальный ремот ВЛ 0,4 кВ от КТП-1 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Колычево | 2017-07-04 | 9:30 | 2017-07-04 | 15:00 | Капитальный ремотВЛ 0,4 кВ от ЗТП-25 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Житнево, д.Образцово | 2017-07-05 | 9:30 | 2017-07-05 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-3 с РП-3 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | к/с "Комсомольской правды" | 2017-07-06 | 9:30 | 2017-07-06 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-1014 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Лямцино | 2017-07-05 | 9:30 | 2017-07-05 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-190 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Глотаево | 2017-07-07 | 9:30 | 2017-07-07 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-245 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | д.Ярлыково | 2017-07-10 | 9:30 | 2017-07-05 | 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-300 д.Ярлыково | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский РЭС
Подольский район | п. Федюково, д. Федюково, п. Быково | 2017-07-01 | 9:30 | 2017-07-31 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Фид. 17 с ПС-617 | Подольский РЭС | выполнено | выполнено
Подольский район | д. Потапово, д. Боборыкино | 2017-07-01 | 9:30 | 2017-07-31 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Фид. 1 с РП-4 | Подольский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский район | д. Наумово, д. Кутьино | 2017-07-01 | 9:30 | 2017-07-31 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ Фид. 12 с РП-21 | Подольский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский РЭС
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-03 | 8.00 | 2017-07-03 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-04 | 8.00 | 2017-07-04 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-05 | 8.00 | 2017-07-05 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-06 | 8.00 | 2017-07-06 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-07 | 8.00 | 2017-07-07 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-10 | 8.00 | 2017-07-10 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-11 | 8.00 | 2017-07-11 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-12 | 8.00 | 2017-07-12 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-13 | 8.00 | 2017-07-13 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-14 | 8.00 | 2017-07-14 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-17 | 8.00 | 2017-07-17 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-18 | 8.00 | 2017-07-18 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-19 | 8.00 | 2017-07-19 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-20 | 8.00 | 2017-07-20 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-21 | 8.00 | 2017-07-21 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-24 | 8.00 | 2017-07-24 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-25 | 8.00 | 2017-07-25 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-26 | 8.00 | 2017-07-26 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-27 | 8.00 | 2017-07-27 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский РЭС | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-28 | 8.00 | 2017-07-28 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский р-н | выполнено | выполнено
Серпуховский р-н | д.Новые Кузьмёнки,д.Петровское | 2017-07-31 | 8.00 | 2017-07-31 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Петровский с РП-6 от ТП-139 | Серпуховский р-н | выполнено | выполнено
Ленинский РЭС
д.Андреевское | Быт | 2017-07-10 | 9.00 | 2017-07-10 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кв фид.312 от ПС-755 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
д.Андреевское | Быт | 2017-07-11 | 9.00 | 2017-07-11 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кв фид.312 от ПС-755 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
д.Андреевское | Быт | 2017-07-12 | 9.00 | 2017-07-12 | 17.00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кв фид.312 от ПС-755 | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-03 | 9.00 | 2017-07-03 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-04 | 9.00 | 2017-07-04 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-05 | 9.00 | 2017-07-05 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-06 | 9.00 | 2017-07-06 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-07 | 9.00 | 2017-07-07 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-10 | 9.00 | 2017-07-10 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Дзержинский | Быт | 2017-07-11 | 9.00 | 2017-07-11 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-21 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-17 | 9.00 | 2017-07-17 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-18 | 9.00 | 2017-07-18 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-19 | 9.00 | 2017-07-19 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-20 | 9.00 | 2017-07-20 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-21 | 9.00 | 2017-07-21 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-24 | 9.00 | 2017-07-24 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
г.Лыткарино к-х им.Ленина | совхоз | 2017-07-25 | 9.00 | 2017-07-25 | 17.00 | Капитальный ремонт РТП-6 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | выполнено | выполнено
с-х им.Ленина | Быт/производство | 2017-07-12 | 9.00 | 2017-07-12 | 17.00 | Капитальный ремонт ЦРП-2 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | не выполнено | не выполнено
с-х им.Ленина | Быт/производство | 2017-07-13 | 9.00 | 2017-07-13 | 17.00 | Капитальный ремонт ЦРП-2 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | не выполнено | не выполнено
с-х им.Ленина | Быт/производство | 2017-07-18 | 9.00 | 2017-07-18 | 17.00 | Капитальный ремонт ЦРП-2 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | не выполнено | не выполнено
с-х им.Ленина | Быт/производство | 2017-07-19 | 9.00 | 2017-07-19 | 17.00 | Капитальный ремонт ЦРП-2 6/0,4 кВ | Ленинский РЭС | не выполнено | не выполнено
Жуковский РЭС
г.о. Жуковский | ул. Жуковского | 11.07.2017 г. | 9:00 | 11.07.2017 г. | 18:00 | ревизия силовых трансформаторов ТП-252 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
г.о. Жуковский | ул. Гагарина, д 45 | 18.07.2017 г. | 9:00 | 18.07.2017 г. | 18:00 | ревизия силовых трансформаторов ТП-371 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
с.п. Островецкое | Промзона | 25.07.2017 г. | 9:00 | 25.07.2017 г. | 19:00 | капитальный ремонт КТП-114 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский РЭС
Раменский р-н | Бисерово, Слободино, Григорово | 01.07.17г.-31.07.17 (рабочие дни) | 9:30 | 01.07.17г.-31.07.17 (рабочие дни) | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | Патрикеево, Рылеево, Малышево, Нестерово, Панино, Дор, Сельцо, Ширяево, Кочина Гора, Пушкино, Овчинкино | 01.07.17г.-31.07.17 (рабочие дни) | 9:30 | 01.07.17г.-31.07.17 (рабочие дни) | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.139 ПС-243 | Раменский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский р-н | д.Нащекино, д.Залесье, д.Валовое | 10.07.17г-14.07.17г. 17.07.17г-21.07.17г | 9:00 | 10.07.17г-14.07.17г. 17.07.17г-21.07.17г | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ВЛ-10кВ ф.111 ПС-243 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Кузнецово | 17.07.17г-21.07.17г. | 9:00 | 17.07.17г-21.07.17г. | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ВЛ-0,4кВ от КТП-170 Кузнецово | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Татаринцево | 10.07.17г-14.07.17г. | 9:00 | 10.07.17г-14.07.17г. | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом МТП-33 д.Татаринцево | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Толмачево, д.Григорово | 03.07.17г-07.07.17г. 10.07.17г-14.07.17г | 9:00 | 03.07.17г-07.07.17г. 10.07.17г-14.07.17г | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Булгаково | 17.07.17г-21.07.17г. | 9:00 | 17.07.17г-21.07.17г. | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом КТП-32 Булгаково | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Кривцы | 03.07.17г-07.07.17г. 10.07.17г-14.07.17г | 9:00 | 03.07.17г-07.07.17г. 10.07.17г-14.07.17г | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом МТП-359 д.Кривцы | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | г.Бронницы, ул.Кожурновская | 10.07.17г-14.07.17г. 17.07.17г-21.07.17г | 9:00 | 10.07.17г-14.07.17г. 17.07.17г-21.07.17г | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ВЛ-0.4кВ от от ЗТП-190 Бронницы | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | с/т Крот с.Еганово | 03.07.17г-07.07.17г. | 9:00 | 03.07.17г-07.07.17г. | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом КТП-178 с/т Крот | Раменский РЭС | выполнено | выполнено

## ВЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Озёрский р-н, д. Стребково | д. Стребково | 03.07.17г. 04.07.17г. 05.07.17г. 06.07.17г. | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 03.07.17г. 04.07.17г. 05.07.17г. 06.07.17г. | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ фид. Марково с РП-2 | ВЭС, Озёрский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Озёрский р-н, д. Клинское | д. Клинское | 10.07.17г. 11.07.17г. 12.07.17г. 13.07.17г. | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 10.07.17г. 11.07.17г. 12.07.17г. 13.07.17г. | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-69 | ВЭС, Озёрский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Озёрский р-н, д. Дулебино | д. Дулебино | 17.07.17г. 18.07.17г. 19.07.17г. 20.07.17г. | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 17.07.17г. 18.07.17г. 19.07.17г. 20.07.17г. | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-82 | ВЭС, Озёрский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Озёрский р-н, с. Горы | с. Горы | 17.07.17г. 18.07.17г. 19.07.17г. | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 17.07.17г. 18.07.17г. 19.07.17г. | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-50 | ВЭС, Озёрский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Озёрский р-н, г. Озеры | ул. Пугачева | 24.07.17г. 25.07.17г. 26.07.17г. | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 24.07.17г. 25.07.17г. 26.07.17г. | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт КТП-135 | ВЭС, Озёрский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Богослово | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Каблуково | 2017-07-12 | 9:00 | 2017-07-12 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Аксиньино | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Малые Петрищи | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Леониха | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | пос. Юность | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д. Райки | 2017-07-06 | 9:00 | 2017-07-06 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д.Огуднево | 2017-07-11 | 9:00 | 2017-07-11 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | д.Огуднево | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Восточные электрические сети, Щелковский РЭС | пос. Фряново | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 16:00 | Капитальный ремонт | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
Коломенский р-н, |  | 03.07.17г. | 9:00 | 03.07.17г. | 16:00 | Капремонт КТП-238 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п.Лысцево |  | 04.07.17г. | 9:00 | 04.07.17г. | 16:00
|  | 05.07.17г. | 9:00 | 05.07.17г. | 16:00
Коломенский р-н, |  | 03.07.17г. | 9:00 | 03.07.17г. | 16:00 | Капремонт ВЛ-0,4 от КТП-106 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п.Нижнее Хорошово |  | 04.07.17г. | 9:00 | 04.07.17г. | 16:00
|  | 05.07.17г. | 9:00 | 05.07.17г. | 16:00
|  | 06.07.17г. | 9:00 | 06.07.17г. | 16:00
|  | 07.07.17г. | 9:00 | 07.07.17г. | 16:00
Коломенский р-н, |  | 03.07.17г. | 9:00 | 03.07.17г. | 16:00 | Капремонт КТП-405 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п.Сергиевские Выселки |  | 04.07.17г. | 9:00 | 04.07.17г. | 16:00
|  | 05.07.17г. | 9:00 | 05.07.17г. | 16:00
Коломенский р-н, |  | 03.07.17г. | 9:00 | 03.07.17г. | 16:00 | Капремонт ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС-703 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п.Туменское |  | 04.07.17г. | 9:00 | 04.07.17г. | 16:00
|  | 05.07.17г. | 9:00 | 05.07.17г. | 16:00
Коломенский р-н, |  | 05.07.17г. | 9:00 | 05.07.17г. | 16:00 | Капремонт ЗТП-284 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п. Федосьино |  | 06.07.17г. | 9:00 | 06.07.17г. | 16:00
|  | 07.07.17г | 9:00 | 07.07.17г | 16:00
Коломенский р-н, |  | 07.07.17г 10.07.17г 11.07.17г | 9:00 | 07.07.17г 10.07.17г 11.07.17г | 16:00 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п. Семеновское |  | 12.07.17г | 9:00 | 12.07.17г | 16:00
|  | 13.07.17г | 9:00 | 13.07.17г | 16:00
|  | 14.07.17г | 9:00 | 14.07.17г | 16:00
|  | 17.07.17г | 9:00 | 17.07.17г | 16:00
|  | 18.07.17г | 9:00 | 18.07.17г | 16:00
|  | 19.07.17г | 9:00 | 19.07.17г | 16:00
|  | 20.07.17г | 9:00 | 20.07.17г | 16:00
|  | 21.07.17г | 9:00 | 21.07.17г | 16:00
|  | 24.07.17г | 9:00 | 24.07.17г | 16:00
|  | 25.07.17г | 9:00 | 25.07.17г | 16:00
|  | 26.07.17г | 9:00 | 26.07.17г | 16:00
|  | 27.07.17г | 9:00 | 27.07.17г | 16:00
|  |  | 9:00 |  | 16:00
|  |  | 9:00 |  | 16:00
Коломенский р-н, |  | 11.07.17г | 9:00 | 11.07.17г | 16:00 | Капремонт КТП-266 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п. Губастово |  | 12.07.17г | 9:00 | 12.07.17г | 16:00
|  | 13.07.17г | 9:00 | 13.07.17г | 16:00
Коломенский р-н, |  | 13.07.17г | 9:00 | 13.07.17г | 16:00 | Капремонт РП-8 | Коломенский РЭС | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
н.п.Возрождение |  | 14.07.17г | 9:00 | 14.07.17г | 16:00
|  | 17.07.17г | 9:00 | 17.07.17г | 16:00
|  | 18.07.17г | 9:00 | 18.07.17г | 16:00

## ЗЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н, д. Никифоровское |  | 03.07.2017. | 9:00 | 03.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-5110, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Пронское |  | 03.07.2017. | 9:00 | 03.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-3203 текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, г. Кубинка | ул.Можайское шоссе | 03.07.2017. | 9:00 | 03.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-1201 текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Рязань |  | 04.07.2017. | 9:00 | 04.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-5112, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д. Полушкино пос.Авиоработников |  | 04.07.2017. | 9:00 | 04.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-7604,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д. Наро-Осаново |  | 04.07.2017. | 9:00 | 04.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-1318, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Грязь |  | 05.07.2017. | 9:00 | 05.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-115, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, г.Кубинка | ул.Колхозная | 05.07.2017. | 9:00 | 05.07.2017. | 17:00 | Капитальный ремонт КТП-2405 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Савинская слобода |  | 06.07.2017. | 9:00 | 06.07.2017. | 17:00 | Замена провода,выпровка опор ВЛ-0,4 кВ от КТП-6416 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, г.Кубинка, СНТ Проект,СНТ Кактус,СНТ Ландыш,СНТ Энергия |  | 06.07.2017. | 9:00 | 06.07.2017. | 17:00 | Ремонт контуров заземления ВЛ-6 кВ фид-13 ПС-118 в пр.опор 45-47 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, г.Кубинка СНТ"Кубинка" |  | 01.08.2017. | 11:19 | 01.08.2017. | 15:02 | Текущий ремонт КТП-2303, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н, д. Татарки |  | 07.07.2017. | 9:00 | 07.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-4515,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Часцы хутор Шубникова |  | 07.07.2017. | 9:00 | 07.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-4611,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Горбуново |  | 07.07.2017. | 9:00 | 07.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-6306,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Подлипки СНТ"Сосны" |  | 10.07.2017. | 9:00 | 10.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-1212, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Бушарино |  | 2017-07-10 | 9:00 | 10.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-5117, текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д. Чапаевка,СНТ Родничок, СНТ Иванов угол,СНТ Чапаевец,СНТ Сетунька,СНТ Салют |  | 11.07.2017. | 9:00 | 11.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КРН-231 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Власово |  | 11.07.2017. | 9:00 | 11.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-5136,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он,дер. Криуши, СНТ "Чамры" |  | 12.07.2017. | 9:00 | 12.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КРУН-342 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д. Бушарино |  | 12.07.2017. | 9:00 | 12.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-5143,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он с.Крымское |  | 13.07.2017. | 9:00 | 14.07.2017. | 17:00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1325 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, с.Введенское |  | 13.07.2017. | 9:00 | 13.07.2017. | 17:00 | Замена провода,выпровка опор ВЛ-0,4 кВ от КТП-916 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Шихово |  | 14.07.2017. | 9:00 | 14.07.2017. | 17:00 | Замена опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ фид-1 РТП-7 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Аляухово |  | 17.07.2017. | 9:00 | 17.07.2017. | 17:00 | Замена опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ фид-1 КТП-35 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, д.Ягунино |  | 18.07.2017. | 9:00 | 18.07.2017. | 17:00 | Замена опоры №24 на ВЛ-0,4 кВ фид-2 КТП-6427 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д.Репище, СНТ Лужки, СНТ Лесная поляна, СНТ Катюша |  | 19.07.2017. | 9:00 | 19.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт РЛНД ,ЛР-1313 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, деревн: Крутицы, Полушкино, Еремино, СНТ: "Мичуринское", "Палецкое", "Восход", "Коммунар", "Здоровье", "Восход", "Крутицы", "Луч" "Полюс", "Юбилейное", "Елочка", "Связист" |  | 18.07.2017. | 9:00 | 18.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт РЛНД ЛР-751 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он, с.Каринское,д.Рыбушкино,д.Устье |  | 19.07.2017. | 9:00 | 19.07.2017. | 17:00 | Замена опоры №88 на ВЛ-6 кВ лин-4 РП-6 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, : пос.Старый городок ул.Почтовая |  | 20.07.2017. | 9:00 | 20.07.2017. | 17:00 | Текущий ремонт КТП-3251,текущий ремонт силового тр-ра | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он пос.Мозжинка |  | 21.07.2017. | 9:00 | 21.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 20,21 на ВЛ-6 кВ фид-16 ПС-584 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он х-р Шубникова,пос.Луговая, пос.ст-ции Петелино |  | 10.07.2017. | 9:00 | 26.07.2017. | 10:00 | Реконструкция ВЛ-6 кВ лин6 РП-4 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д.Ивашково,д.Сурмино,д.Насоново,д.Красные Всходы,д.Лукино |  | 26.07.2017. | 10:55 | 26.07.2017. | 18:39 | Замена опор № 129,183,177,122 на ВЛ-6 кВ лин-17 РТП-20 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-он д.Козино,д.Ивановка |  | 25.07.2017. | 9:00 | 25.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 145 на ВЛ-6 кВ фид-5 ПС-293 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, д.Ивашково,д.Сурмино,д.Насоново,д.Красные Всходы,д.Лукино |  | 26.07.2017. | 9:00 | 26.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 6,7 на ВЛ-6 кВ лин-17 РТП-20 отпайка на КТП-20172 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он с.Введенское,д.Скоротово,д.Кобяково |  | 27.07.2017. | 9:00 | 27.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 1 на ВЛ-6 кВ фид-5 ПС-293 отпайка на КТП-952 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-он,д.Чапаевка, с.Никольское |  | 27.07.2017. | 9:00 | 27.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 40,72,95 на ВЛ-6 кВ фид-33 РП-3 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н, с.Шарапово,пос.Клин,д.Пронское |  | 31.07.2017. | 9:00 | 31.07.2017. | 17:00 | Замена опор № 95 на ВЛ-6 кВ фид-32 РП-3 отпайка на ТП-3406 | ЗЭС, Одинцовский РЭС | не выполнено
Успенский РЭС
д.Ново-Ивановское | ТП-5880 | 2017-07-03 | 09-00 | 2017-07-07 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | Выполнено
п. Николина Гора | ТП-6737 | 2017-07-10 | 09-00 | 2017-07-14 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | Выполнено
д. Марфино | КТП-23967 | 2017-07-24 | 09-00 | 2017-07-28 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | Выполнено
с.Знаменское | ТП-24265 | 2017-07-03 | 09-00 | 2017-07-06 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | Выполнено
п.Баковка | ТП-27475 | 2017-07-10 | 09-00 | 2017-07-14 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | Выполнено
Рождественно | ТП18339 | 2017-07-24 | 09-00 | 2017-07-28 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | Выполнено
Наро-Фоминский РЭС
Нарофоминский р-н | д.Деденево, д.Нефедово | 24-28.07.17 | 09-00 | 24-28.07.17 | 17-00 | Планово-предупредительный ремонт МВ-10кВ ввод фид.Деденево в ТП-173 | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Любаново, д.Литвиново, д.Маурино, д.Пашково, Красноармейское лес-во | 10-14.07.17 | 09-00 | 10-14.07.17 | 17-00 | ВЛ-10кВ фид.2 с РП-1 Расчистка трассы | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнялась
Нарофоминский р-н | д.Чичково | 17-21.07.17 | 09-00 | 17-21.07.17 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-24 Замена провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнялась
Нарофоминский р-н | д.Турейка | 24-28.07.17 | 09-00 | 24-28.07.17 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 Замена опор и провода | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнялась
Нарофоминский р-н | д.М.Горки | 03-07.07.17 | 09-00 | 03-07.07.17 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-925 Расчистка трассы | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Тарасково | 10-14.07.17 | 09-00 | 10-14.07.17 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-312 Расчистка трассы | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Тимонино | 17-21.07.17 | 09-00 | 17-21.07.17 | 17-00 | КТП-106 Ремонт эл.части | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Рузский РЭС
Рузский р-н д. Румянцево,г. Руза, д. Старотеряево | деревни полностью,ул. Иван Гора,Ивановский бульвар,Южный пр.,СНТ Слава, НП Теряевский Хуторок | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 418 Ф.8 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д. Петропавловское | деревня полностью | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 804 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский район п. Тучково | ул. Спортивная, ул. Октябрьская | 2017-07-10 | 9:00 | 2017-07-10 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от ЗТП 1155 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский район п. Тучково | ул. Спортивная, ул. Октябрьская | 2017-07-11 | 9:00 | 2017-07-11 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от ЗТП 1155 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский район п. Тучково | ул. Спортивная, ул. Октябрьская | 2017-07-12 | 9:00 | 2017-07-12 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от ЗТП 1155 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д.Успенское, д.Андрейково | деревня полностью,ИЖД,с/т Каравай,с/т Рп/л Вертолет,ИЖД,НЭП Успенское 1-2,с/т Успенское,с/т Солнечное | 2017-07-12 | 9:00 | 2017-07-12 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 649 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н с. Покровское | ул. Новая | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 1368 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д.Городище, д.Шилово | деревни полностью,ИЖД,с/т Шилово,ИЖД Городок, ИЖД Городская слободка | 2017-07-17 | 9:00 | 2017-07-17 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 714 Ф.2 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д. Нестерово | д/о Березка | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП 2070 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д.Ильинское, д. Углынь | деревни полностью,ИЖД | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ РП 14 Ф.3 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнена
Рузский р-н д.В-Сляднево,д. Ивойлово, д. Щелканово, д. Пупки,Притыкино | деревни полностью, ИЖД,СНТСолнышко.с/т Садко 1-2,с/т Чайка 1-2-3, с/т Ивойлово, с/тПупки, с/т Подлипки 1-2 | 2017-07-20 | 9:00 | 2017-07-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП 1573 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнена
Рузский р-н д.Никольское | деревня полностью | 2017-07-21 | 9:00 | 2017-07-21 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от КТП 702 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д.В-Сляднево,д. Ивойлово,д. Скирманово,д. Козлово | деревни полностью,ИЖД,с/т Кинематографист | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 17:00 | Капитальный ремонт РП 51 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнена
Рузский р-н д. Артюхино | деревня полностью | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 697 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Рузский р-н д. Городище | деревня полностью | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ от КТП 1199 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнена
Истринский РЭС
Истринский р-н, | д.Зеленково | 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 | 16:30:00 16:30:00 16:30:00 | капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.23 от ПС-260 |  | Выполнена
Истринский р-н, | с. Павловская Слобода | 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-622 |  | Выполнена
Истринский р-н, | д.Лужки | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 16:00 | капитальный ремонт МТП-716 |  | Выполнена
Истринский р-н, | с. Рождествено | 07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 | 9:00:00 9:00:00 9:00:00 | 07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 | 16:00:00 16:00:00 16:00:00 | капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фид.Рождествено от ЗТП-664 |  | Выполнена
Истринский р-н, | д. Лобаново | 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 | 9:00:00 9:00:00 9:00:01 | 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 | 16:00:00 16:00:00 16:00:01 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-602 |  | Выполнена
| д.Надовражино | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 16:00 | капитальный ремонт КТП-673 |  | Выполнена
Можайский РЭС
Можайский р-он,д Борисово. |  | 2017-06-05 | 9-00 | 2017-06-12 | 17-00 | фид3 ПС-719 ТП-1388 ревизия оборудования. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-он, д Борисово. |  | 2017-06-25 | 9-00 | 2017-06-30 | 17-00 | ТП-3579 фид 3 ПС-719 Ревизия оборудования. | ЗЭС, Можайский РЭС | Не выполнялось
Можайский р-н, д.Астафьево. |  | 03.07.2017. | 9-00 | 2017-07-04 | 16-00 | ВЛ 0,4кВ фид.Магазин от ТП 426 фид.8 ПС 428.Демонтаж старых ж/б опор в пролете опор 6-10. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Новомихайловка,д. Поздняково,д.Крылатки. |  | 05.07.2017. | 9-00 | 2017-07-05 | 16-00 | Включение ТП 3969. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, д.Еремеево |  | 2017-07-10 | 9-00 | 2017-07-14 | 16-30 | ВЛ 0,4кВ фид.Деревня от ТП 430 фид.8 ПС 428.Стоительство ВЛ 0.4 кВ от оп 6 до оп 9.Монтаж провода СИП 3х70+1х95.Демонтаж старых ж/б опор в пролете опор 6-9,16-28. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Можайский р-н, п Горетово |  | 2017-07-17 | 9-00 | 2017-07-17 | 16-30 | ВЛ 10 кВ фид 4 ПС 724.Выпровка Ж/Б опоры №16. | ЗЭС, Можайский РЭС | Выполнялось
Волоколамский РЭС
ПС-627 фид.4 |  | 2017-07-31 | 9.00 | 2017-07-31 | 16.00 | Допуск СМО | МБ-3 ВРЭС | выполнено
РП-4 фид.Р.В. |  | 2017-07-31 | 9.00 | 2017-07-31 | 16.00 | Реконструкция ВЛ | МБ-5 ВРЭС | выполнено
РП-2 фид.2 |  | 2017-07-28 | 10.00 | 2017-07-28 | 13.00 | Ремонт привода МВ | МБ-7 ВРЭС | выполнено
РП-4 фид.Р.В. |  | 2017-07-27 | 13.00 | 2017-07-27 | 17.00 | Реконструкция ВЛ | МБ-5 ВРЭС | выполнено
РП-1 фид.1 | КТП-1109 Щекино | 2017-07-27 | 9.00 | 2017-07-27 | 17.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | МБ-2 ВРЭС | выполнено
РП-4 фид.Р.В. |  | 2017-07-26 | 9.00 | 2017-07-26 | 16.00 | Реконструкция ВЛ | МБ-5 ВРЭС | выполнено
ПС-408 фид.3 | МТП-4453 д.Чащь-3 | 2017-07-27 | 10.00 | 2017-07-27 | 15.30 | Замена тр-ра | МБ-1 ВРЭС | выполнено
РП-1 фид.2 | ЗТП-1156 | 2017-07-25 | 9.00 | 2017-07-25 | 16.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | МБ-6 ВРЭС | выполнено
РП-6 фид.3 |  | 2017-07-26 | 11.00 | 2017-07-26 | 15.30 | Кап.ремонт ТП | МБ-7 ВРЭС | выполнено
ПС-627 фид.4 |  | 2017-07-21 | 16.00 | 2017-07-25 | 16.00 | Реконструкция ВЛ | МБ-4 ВРЭС | выполнено
ПС-642 фид.1 | ЗТП-1061 | 2017-07-24 | 9.00 | 2017-07-24 | 16.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | МБ-2 ВРЭС | выполнено
РП-1 фид.2 | ЗТП-1156 | 2017-07-26 | 9.00 | 2017-07-26 | 16.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | МБ-6 ВРЭС | выполнено
РП-1 фид.2 | ЗТП-1156 | 2017-07-24 | 9.00 | 2017-07-24 | 16.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | МБ-6 ВРЭС | выполнено
РП-4 фид.Р.В. |  | 2017-07-21 | 9.00 | 2017-07-21 | 16.00 | Реконструкция ВЛ | МБ-5 ВРЭС | выполнено
ПС-642 фид.6 | КТП-1476 д.Львово | 2017-07-19 | 9.00 | 2017-07-19 | 16.00 | Демонтаж опор | МБ-2 ВРЭС | выполнено
ПС-627 фид.4 |  | 2017-07-17 | 9.00 | 2017-07-17 | 16.00 | Допуск СМО | МБ-3 ВРЭС | выполнено
ПС-302 фид.5 |  | 2017-07-14 | 9.00 | 2017-07-14 | 16.00 | Ремонт КЛ-10 кВ | Бригада по ремонту КЛ | выполнено
ПС-662 фид.4 | ЗТП-1319 | 2017-07-13 | 9.00 | 2017-07-13 | 16.00 | Замена дверей РУ-0,4 кВ | МБ-7 ВРЭС | выполнено
ПС-302 фид.5 |  | 2017-07-12 | 9.00 | 2017-07-12 | 16.00 | Раскопка КЛ-10 кВ | Бригада по ремонту КЛ | выполнено
ПС-302 фид.5 |  | 2017-07-11 | 9.00 | 2017-07-11 | 16.00 | Проф.испытания и ремонт КЛ-10 кВ | Бригада по ремонту КЛ | выполнено
РП-3 фид.2 |  | 2017-07-10 | 9.00 | 2017-07-10 | 16.00 | Опиловка ВЛ-10 кВ | МБ-6 ВРЭС | выполнено
ПС-642 фид.6 | КТП-1636 | 2017-07-07 | 9.00 | 2017-07-07 | 16.00 | Замена вводов | МБ-2 ВРЭС | выполнено
ПС-534 фид.2 | КТП-1534 | 2017-07-06 | 9.00 | 2017-07-06 | 16.00 | Замена тр-ра | МБ-5 ВРЭС | выполнено
ПС-302 фид.5 |  | 2017-07-05 | 9.00 | 2017-07-05 | 16.00 | Восстановление проводов | МБ-5 ВРЭС | выполнено
ПС-405 фид.14 |  | 2017-07-04 | 9.00 | 2017-07-04 | 16.00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | МБ-6 ВРЭС | выполнено

## СЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
Клинский р-он | дер.Корост (часть), дер.Чернятино, дер.Гологузово, дер.Игумново, с.Воздвиженское (часть) | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | КВЛ-10 кВ фид.РП-62 - ЗТП-242 (реконструкция) | Клинский РЭС | не выполнено
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | дер.Жестоки, СНТ "Сельский строитель" | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-204 - рекл. "Жестоки" (реконструкция) | Клинский РЭС | не выполнено
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | дер.Поповка, дер.Украинка, дер.Климовка, дер.Афанасово, дер.Степаньково (часть) | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-10 кВ фид.64704 - РП-70 + КРН "Степаньково" (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено частично
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | дер.Стрелково, дер.Троицкое (Нудольский ТО), дер.Надеждино, дер.Радованье, СНТ "Елочка", СНТ "Клен", СНТ "Катыш", СНТ "Аллея Перова", СНТ "МГТУ им.Баумана", ДНП "Заря" | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-89 - ЛР-62 (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено частично
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 10-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 10-00
|  | 2017-07-22 | 10-00 | 2017-07-22 | 10-00
|  | 2017-07-23 | 10-00 | 2017-07-23 | 10-00
Клинский р-он | дер.Елгозино (часть), дер.Спецово, дер.Новиково, дер.Дятлово (часть), СНТ "Кинематографист", СНТ "Челнок", ФХ "Ольховка" | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-10 кВ фид.ЗТП-458 - ЗТП-120 (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | дер.Голянищево, д.Синьково (часть) | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-412 - ЗТП-382 (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
Клинский р-он | дер.Борщево, СНТ "Бор", СНТ "Борщёво" | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00 | ВЛ-6 кВ фид.РП-54 - ЗТП-299 (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | дер.Полушкино, дер.Тимонино, дер.Назарьево, дер. им.Дмитриева, СНТ "Виктория", СНТ "Мираж", СНТ "Рассвет" | 2017-07-10 | 10-00 | 2017-07-10 | 16-00 | ВЛ-6 кВ фид.ЗТП-310 - ЗТП-199 (реконструкция) | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-17 | 10-00 | 2017-07-17 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
|  | 2017-07-20 | 10-00 | 2017-07-20 | 16-00
|  | 2017-07-21 | 10-00 | 2017-07-21 | 16-00
Клинский р-он | д.Кузнецово | 2017-07-04 | 10-00 | 2017-07-04 | 16-00 | РП-57 (средний ремонт) | Клинский РЭС | выполнено
|  | 2017-07-05 | 10-00 | 2017-07-05 | 16-00
|  | 2017-07-06 | 10-00 | 2017-07-06 | 16-00
|  | 2017-07-07 | 10-00 | 2017-07-07 | 16-00
|  | 2017-07-11 | 10-00 | 2017-07-11 | 16-00
|  | 2017-07-12 | 10-00 | 2017-07-12 | 16-00
|  | 2017-07-13 | 10-00 | 2017-07-13 | 16-00
|  | 2017-07-14 | 10-00 | 2017-07-14 | 16-00
|  | 2017-07-18 | 10-00 | 2017-07-18 | 16-00
|  | 2017-07-19 | 10-00 | 2017-07-19 | 16-00
Талдомский р-он, дер.Терехово | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №192 | 04.07.2017 | 10:00 | 04.07.2017 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | выполнено
Талдомский р-он, дер.Колбасино | ЗТП №8 | 10.07.2017 | 10:00 | 10.07.2017 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №1. | выполнено
Талдомский р-он, дер.Волкуши | КТП №75 | 15.07.2017 | 10:00 | 15.07.2017 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №3. | выполнено
Талдомский р-он: дер.Ермолино. | Ф.8 ПС 286 | 12.07.2017 | 10:00 | 12.07.2017 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №3. | выполнено
Талдомский р-он: с.Новоникольское. | Ф.63 ПС 152 | 17.07.2017 | 10:00 | 17.07.2017 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ. | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | выполнено
МТП-115 д.Ларево | БЫТ | 13.07.2017 | 10-00 | 13.07.2017 | 17-00 | РЕМОНТ | МРЭС | выполнено
ЗТП-45 д.Сухарево | БЫТ | 20.07.2017 | 10-00 | 20.07.2017 | 17-00 | РЕМОНТ | МРЭС | выполнено
г.о.Химки, Транспортный проезд, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона (ул.Германа Титова) | РТП-3117 | 17.07.2017г.-28.07.2017г. | 9:00 | 17.07.2017г.-28.07.2017г. | 16:00 | Замена сгоревшей ячейки, подряд | СЭС, Химкинский РЭС | Не выполнено
г.о.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево | РТП-3115 | 03.07.2017г.-07.07.2017г. | 9:00 | 03.07.2017г.-07.07.2017г. | 16:00 | Монтаж ячейки, подряд | СЭС, Химкинский РЭС | Выполнено
г.о.Химки, Вашутинское шоссе | ЦРП-6 | 03.07.2017г.-24.07.2017г. | 9:00 | 03.07.2017г.-24.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Выполнено
г.о.Химки, Вашутинское шоссе | ТП-137 | 03.07.2017г.-24.07.2017г. | 9:00 | 03.07.2017г.-24.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Выполнено
г.о.Химки, мкр. Сходня-Фирсановка | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-3с.1-ТП-377с.1 | 05.07.2017г.-07.07.2017г. |  | 05.07.2017г.-07.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Не выполнено
г.о.Химки, кв.Саврасово | БМТП-336 | 18.07.2017г.-19.07.2017г. | 9:00 | 18.07.2017г.-19.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Выполнено
г.о.Химки, мкр. Фирсановка | ВЛ-0,4кВ от ТП-338 ф.1,2 | 10.07.2017г.-14.07.2017г. | 9:00 | 10.07.2017г.-14.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Выполнено
г.о.Химки, кв.Свистуха | ВЛ-0,4кВ от ТП-205 ф.1 | 10.07.2017г.-21.07.2017г. | 9:00 | 10.07.2017г.-21.07.2017г. | 16:00 | Кап.ремонт, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | Не выполнено
д.Козино | ВЛ-0,4кв от КТП 688 ф.1 | 2017-06-05 | 9-00 | 2017-06-13 | 17-00 с вводом на ночь | Кап. Ремонт ВЛ | КрРЭС | выполнено
д.Дмитровское | ТП 6 кВ №6784 д.Дмитровское | 2017-06-06 | 9-01 | 2017-06-07 | 17-00 с вводом на ночь | Кап. Ремонт ТП | КрРЭС | выполнено
с.Ильинское | ТП 6 кВ №6786 с.Ильинское | 2017-06-13 | 9-02 | 2017-06-15 | 17-00 с вводом на ночь | Кап. Ремонт ТП | КрРЭС | выполнено
д.Козино | ф. Лира | 2017-06-08 | 9-03 | 2017-06-16 | 17-00 с вводом на ночь | Устранение замечаний по реконструкции ВЛ | КрРЭС | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП782 (ф.7 ПС-583) | 01-10.06.2017 | 9:30 | 01-10.06.2017 | 16:30 |  | ДРЭС бр№ 5 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ 6 кВ ПС669/3 | 01-10.06.2017 | 9:10 | 01-10.06.2017 | 16:40 |  | ДРЭС бр№ 6 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4кВ от КТП № 636 | 2017-06-05 | 9:20 | 2017-05-05 | 15:00 |  | ДРЭС бр№ 4 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4кВ от ТП № 491 | 2017-06-06 | 9:30 | 2017-06-06 | 16:00 |  | ДРЭС бр№ 6 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ 0,4 кВ МТП674 д. Шадрино | 2017-06-07 | 9:30 | 2017-06-07 | 15:30 |  | ДРЭС бр№ 2 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ 0,4 кВ МТП973 д.Караваево | 2017-06-10 | 9:30 | 2017-06-10 | 16:00 |  | ДРЭС бр№ 3 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4кВ от ТП № 119 | 2017-06-12 | 9:30 | 2017-06-12 | 15:30 |  | ДРЭС бр№ 1 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2140 | 2017-06-13 | 9:10 | 2017-06-13 | 16:30 |  | ДРЭС бр№ 1 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4кВ от КТП № 430 | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 16:30 |  | ДРЭС бр№ 3 | выполнено
Дмитровский р-он | ВЛ-0,4кВ от ТП № 473 | 2017-06-17 | 9:20 | 2017-06-17 | 16:00 |  | ДРЭС бр№ 6 | выполнено
Дмитровский р-он | ТП № 611 6кВ | 2017-06-18 | 9:00 | 2017-06-18 | 16:30 |  | ДРЭС бр№ 7 | выполнено
Дмитровский р-он | КЛ ф.22 ПС №555 ТП № 28 - ТП №90 | 2017-06-20 | 9:30 | 2017-06-17 | 15:30 |  | ДРЭС КЛ | выполнено
Дмитровский р-он | КЛ10 кВ ф19/803 | 2017-06-21 | 10:30 | 2017-06-20 | 16:00 |  | ДРЭС КЛ | выполнено
Дмитровский р-он | КЛ10 кВ ф20/803 | 2017-06-24 | 9:20 | 2017-06-24 | 16:30 |  | ДРЭС КЛ | выполнено
Дмитровский р-он | Кл ЗТП № 601 - ж,д № 4,№ 5,№ 6 | 2017-06-25 | 9:20 | 2017-06-25 | 16:30 |  | ДРЭС КЛ | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Семенково | СНТ "Химик" | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | ВЛ-6кВ фид.605 с РП-415 замена изоляторов, перетяжка провода, расчистка трассы | СП РЭС, МБ №4 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Голыгино | нет | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | ВЛ 6кВ фид.514 с ПС 672 перетяжка провода, разрубка трассы, выправка опор | СП РЭС, МБ №5 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Трехселище | д.Григорово, Боблово,Барово,Пустое Рождество | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | ВЛ 10кВ лин.526 с РП-65 замена изоляторов, перетяжка провода, разрубка трассы, выправка опор | СП РЭС, МБ №6 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Рогачево | п.Зеленый, Мирный, д.Рогачево | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | ВЛ 10кВ фид.106 с Пс 209 замена изоляторов, перетяжка провода, разрубка трассы, выправка опор | СП РЭС, МБ №4 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Золотилово | СНТ "Бауманец д.Золотилово | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | ВЛ-0,4кВ с МТП-298 расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода, замена вводов | СП РЭС, МБ №5 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Селково | д.Селково | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | ВЛ-0,4кВ с КТПП-73 расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода, замена вводов | СП РЭС, МБ №6 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Селково | д.Селково | 2017-07-17 | 9-30 | 2017-07-21 | 16-00 | ВЛ-0,4кВ с ЦРП-9 расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода, замена вводов | СП РЭС, МБ №6 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Никульское | д.Никульское | 2017-07-17 | 9-30 | 2017-07-21 | 16-00 | ВЛ-0,4кВ с МТП-307 расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода, замена вводов | СП РЭС, МБ №4 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Маньково | МТП-1174 д.Маньково | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-05 | 16-00 | Капитальный ремонт МТП-1174 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Мишутино | КТП-0201 д.Мишутино | 2017-07-06 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-0201 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Псарево | КТП-0053 д.Псарево | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-0053 | СП РЭС, МБ №2 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Дмитровское | КТП-115 д.Дмитровское | 2017-07-03 | 9-30 | 2017-07-07 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-115 | СП РЭС, МБ №3 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Ляпино | КТП-1150 д.Ляпино | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-12 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-1150 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Парфеново | КТП-983 д.Парфеново полигон | 2017-07-13 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-983 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Геронтьево | КТП-168 д.Геронтьево СНТ "Весна" | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-168 | СП РЭС, МБ №3 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Охотино | КТП-855 д.Охотино с/т "Импульс" | 2017-07-10 | 9-30 | 2017-07-14 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-855 | СП РЭС, МБ №2 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Алексеево | КТП-966 д.Алексеево | 2017-07-17 | 9-30 | 2017-07-21 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-966 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район п.Богородское | ЦРП-1 п.Богородское | 2017-07-17 | 9-30 | 2017-07-21 | 16-00 | Капитальный ремонт ЦРП-1 | СП РЭС, МБ №3 | выполнено
Сергиево-Посадский район г.Хотьково | РП-912 г.Хотьково | 2017-07-17 | 9-30 | 2017-07-21 | 16-00 | Капитальный ремонт РП-912 | СП РЭС, МБ №2 | выполнено
Сергиево-Посадский район с.Васильевское | РП-283 с.Васильевское | 2017-07-24 | 9-30 | 2017-07-28 | 16-00 | Капитальный ремонт РП-283 | СП РЭС, МБ №2 | выполнено
Сергиево-Посадский район д.Дубининское | КТП-958 д.Дубининское | 2017-07-24 | 9-30 | 2017-07-28 | 16-00 | Капитальный ремонт КТП-958 | СП РЭС, МБ №1 | выполнено
Сергиево-Посадский район п.Богородское | РП-303 п.Богородское | 2017-07-24 | 9-30 | 2017-07-28 | 16-00 | Капитальный ремонт РП-303 | СП РЭС, МБ №3 | выполнено

## НМ
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Московский РЭС
ТиНАО г. Москвы | д.Рассказовка | 2017-07-03 | 10:00 | 2017-07-03 | 16:00 | КТП-160 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Рассказовка | 2017-07-04 | 10:00 | 2017-07-04 | 16:00 | КТП-1531 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Изварино | 2017-07-05 | 10:00 | 2017-07-05 | 16:00 | КТП-2105 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Изварино | 2017-07-06 | 10:00 | 2017-07-06 | 16:00 | КТП-2109 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Внуково | 2017-07-07 | 10:00 | 2017-07-07 | 16:00 | КТП-2110 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Внуково | 2017-07-10 | 10:00 | 2017-07-10 | 16:00 | КТП-2117 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Абабурово | 2017-07-11 | 10:00 | 2017-07-11 | 16:00 | КТП-2119 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Сапожок | 2017-07-12 | 10:00 | 2017-07-12 | 16:00 | КТП-2122 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Внуково | 2017-07-13 | 10:00 | 2017-07-13 | 16:00 | КТП-2123 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.МВТ | 2017-07-14 | 10:00 | 2017-07-14 | 16:00 | КТП-2129 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Абабурово, Внуково | 2017-07-17 | 10:00 | 2017-07-17 | 16:00 | РТП-21 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Рассказовка | 2017-07-18 | 10:00 | 2017-07-18 | 16:00 | ТП-1501 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | Молодая гвардия, Ликова | 2017-07-19 | 10:00 | 2017-07-19 | 16:00 | ТП-1529 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.МВТ | 2017-07-20 | 10:00 | 2017-07-20 | 16:00 | ТП-2107 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Ямонтово | 2017-07-21 | 10:00 | 2017-07-21 | 16:00 | КТП-467 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Городище | 2017-07-24 | 10:00 | 2017-07-24 | 16:00 | КТП-815 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Расторопово | 2017-07-25 | 10:00 | 2017-07-25 | 16:00 | КТП-4406 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Расторопово | 2017-07-26 | 10:00 | 2017-07-26 | 16:00 | КТП-4407 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Лаптево | 2017-07-27 | 10:00 | 2017-07-27 | 16:00 | КТП-4410 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Воскресенское | 2017-07-28 | 10:00 | 2017-07-28 | 16:00 | РТП-38 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Воскресенское | 2017-07-31 | 10:00 | 2017-07-31 | 16:00 | ТП-734 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
Троицкий РЭС
ТиНАО г. Москвы | д. Бабенки ЗТП-738 | 07.07.2017 г. | 09.00 | 07.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п. Шишкин Лес ЗТП-739 | 10.07.2017 г. | 09.00 | 10.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Ярцево КТП 768 | 14.07.2017 г. | 09.00 | 14.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Чириково ВЛ 0,4 кВ от КТП-682 | 18.07.2017 г. | 09.00 | 18.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Свитино ВЛ 0,4 кВ от КТП-715 | 21.07.2017 г. | 09.00 | 21.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | ВЛ 10 кВ фид. 2 РП-17 | 25.07.2017 г. | 09.00 | 25.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | ВЛ 10 кВ фид. 4 с РП-4 | 28.07.2017 г. | 09.00 | 28.07.2017 г. | 17:00 | Капитальный ремонт | ТРЭС Новая Москва | выполнено

## ЦЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за июль 2017 г. по филиалу ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Плановых отключений нет